АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2023        	       с. Северное		                  № 160-п

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ Северного района за 2022 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Северный район Оренбургской области, постановлением администрации района от 20.08.2021 № 501-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Северный район Оренбургской области»:

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ Северного района за 2022 год в составе:

1.1. Отчет о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) Северного района за 2022 год согласно приложению №1.

1.2. Отчет о ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм) Северного района за 2022 год согласно приложению № 2.

1.3.Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Северного района согласно приложению № 3.

2.  Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации по оперативному управлению А.Н. Ульянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования, и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Северного района.

Глава  муниципального образования                                                 М.В.Журкин

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Разослано: в дело, райпрокурору, Ульянову А.Н., финансовый отдел, отдел  экономики

Пестову Ю.В., Алексеевой Е.А.

Приложение №1

к постановлению администрации

от 30.03.2023  № 160-п

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов)   муниципальных программ                       (подпрограмм) Северного района Оренбургской области за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Единица измерения |  |  | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному (текущему) году |  | План |  | Факт на отчетную дату |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Муниципальная программа «Экономическое развитие Северного района» на 2019 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ МФЦ Северного района |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  | 95,0 |  | 99,9 |  |  | . |  |  |  |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения |  |  |  | процентов |  |  | 18,01 |  | 18,12 |  | 17,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли |  |  |  | процентов |  |  | 100,3 |  | 102,6 |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  |  |  | процентов |  |  | 18510 |  | 26200 |  | 26210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Северного района |  |  |  | Единиц |  |  | 17.6 |  | 19 |  | 17,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение оборота продукции (услуг), производимой средними, малыми (в том числе микро) предприятиями, и индивидуальными предпринимателями |  |  |  | Процентов к предыдущему году |  |  | - |  | 4,3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов МСП, получивших поддержку (консультационную, имущественную) |  |  |  | Единиц |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных конференций, посвященных профессиональному празднику МСП |  |  |  | Единиц |  |  | - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Северном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли на душу населения |  |  |  | рублей |  |  | 81736,7 |  | 78229,4 |  | 63172 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от запланированного количества торговых объектов) |  |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отдаленных, малонаселенных пунктов района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществлена доставка социально значимых товаров |  |  |  | Ед. |  |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Северный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |  |  |  | процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  | 84,4 |  | 105.4 |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выставочно – презентационных, экономических мероприятий Оренбургской области, в которых приняло участие МО Северный район |  |  |  | единиц |  |  | - |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  | Процентов |  |  | 100 |  | 65 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  | Единиц |  |  | 22 |  | 2 |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг |  |  |  | Минут |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, зарегистрированных на Портале Госуслуг, в общей численности населения района |  |  |  | Процентов |  |  | 66,8 |  | 55 |  | 74,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество окон предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания |  |  |  | Единиц |  |  | 8 |  | 3 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Северном районе Оренбургской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации Северного района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки от общего количества обращений |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам Администрации Северного района и подведомственных учреждений |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих Северного района, получивших доплату к пенсии за выслугу лет, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, награжденных за заслуги в содействии социально-экономическому и культурному развитию МО Северный район |  |  |  | единиц |  |  | 24 |  | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная сдача бухгалтерской отчетности |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления переданных полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проведенных заседаний комиссий по делам несовершеннолетних от запланированного количества заседаний |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных правовых актов |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность административных комиссий |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выявленных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | единиц |  |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выявленных детей – сирот и детей, жизнеустроенных без попечения родителей |  |  |  | единиц |  |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в рамках реализации функций государственной судебной власти |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в отчетном периоде |  |  |  | единиц |  |  | 402 |  | 400 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальная программа « Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Северного района на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | % |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Северного района в 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность газопроводов на которых выполнены комплексные работы по техническому обслуживанию |  |  |  | м |  |  | 327,5 |  | 327,5 |  | 327,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение рыночной стоимости 1 кв.м. жилых помещений с внутренней отделкой 33 кв.м., 42 кв.м., 54 кв.м. на первичном и вторичном рынках |  |  |  | единиц |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым оформлены правоустанавливающие документы |  |  |  | единиц |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение энергетических паспортов |  |  |  | единиц |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Тарифное регулирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля установленных муниципальным образованием Северный район тарифов в сфере водоотведения и водоснабжения |  |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Северный район на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) |  |  |  | случаев |  |  | 221 |  | 29 |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пострадавших в результате ДТП |  |  |  | человек |  |  | 27 |  | 42 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП |  |  |  | человек |  |  | 9 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом по заключенным муниципальным контрактам. |  |  |  | человек |  |  | 2382 |  | 1150 |  | 1619 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество оформленных и выданных карт маршрутов регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок. |  |  |  | Ед. |  |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение «Гобо-проекторов светодиодных» |  |  |  | шт |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения Северного района |  |  |  | шт |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Северного района Оренбургской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан социальными выплатами молодых семей на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности |  |  | тыс. кв.м. |  | 2,902 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество сельских семей улучшивших жилищные условия |  |  | ед |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Северный район Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и внесение изменений в документацию в области архитектуры, градорегулирования и строительства |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество документов территориального планирования (генеральные планы Правила землепользования и застройки) сельских поселений с внесенными изменениями |  |  | шт |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схем размещения рекламных конструкций |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Северного района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей |  |  | Км. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие внутрипоселковой водопроводной сети |  |  | Км. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий |  |  | Ед. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Северный район» на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  | семей |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями |  |  |  | граждан |  |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список, от числа обратившихся детей-сирот |  |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в списо |  |  |  | граждан |  |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Муниципальная программа « Управление земельно-имущественным комплексом Северного района Оренбургской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  | штук |  |  | 51 |  | 100 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество договоров сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |  |  |  | штук |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества предоставляемого на долгосрочной основе( в том числе на льготных условиях) СМСП |  |  |  | штук |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение перечней в сельских поселениях, входящий в состав Северного района Оренбургской области и не имеющих перечни |  |  |  | Единиц, не менее |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка НПА, регулирующих оказание имущественной поддержки СМСП и организация, образующим инфраструктуру МСП |  |  |  | Да/нет |  |  | нет |  | да |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение инженерно-геологических изысканий |  |  |  | штук |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Муниципальная программа « Развитие физической культуры, спорта и туризма в Северном районе на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения Северного района занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Оренбургской области в возрасте от 3 до 79 лет |  |  |  | процентов |  |  | 43,8 |  | 43,1 |  | 43,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество призовых мест, занятых спортсменами района на соревнованиях областного и межрайонного уровня |  |  |  | человек |  |  | 50 |  | 60 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Муниципальная программа «Развитие и реализация молодежной политики в Северном районе на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 1 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях творческой направленности, вовлеченных в реализуемые проекты талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |  |  |  | Процентов |  |  | 11,0 |  | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 2 Удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |  |  |  | Процентов |  |  | 21,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 3 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |  |  |  | Процентов |  |  |  | 10,0 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 4 Количество опубликованного материала, направленного на информирование молодежи о молодежных программах и проектах |  |  |  | Штук |  |  |  | 15 | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 5 Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи. |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | 19 | 21 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 6 Формирование здорового образа жизни, охрана здоровья молодых граждан. |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 7 Военно-спортивное воспитание молодёжи. |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 8 Участие молодежи района в районных, областных и зональных мероприятиях проводимых ДМП области. |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 9 Развитие и поддержка добровольчества (волонтерства) |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (индикатор) 10 Улучшение жилищных условий молодых семей, путем предоставления им социальных выплат |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10.Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Северном районе Оренбургской области на 2019–2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |  |  |  | человек |  |  |  | 1274 | 1274 |  |  | 1274 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии |  |  |  | процентов |  |  |  | 63,6 | 63,6 |  |  | 63,6 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли детей привлеченных к участию в творческих мероприятиях |  |  |  | процентов |  |  |  | 0,9 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 11.Муниципальная программа «Развитие образования Северного района» на 2019–2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  |  |  | процентов |  |  |  | 83,1 | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  | процентов |  |  |  | 1,62 | 1,58 |  |  | 1,58 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  |  |  | процентов |  |  |  | 82,4 | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики области |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере образования области |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании области, общего образования – к средней заработной плате в области) |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста |  |  |  | процентов |  |  |  | 22,5 | 22,5 |  |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение |  |  |  | процентов |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  |  |  | процентов |  |  |  | 98,5 | 98,6 |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (дошкольного образования – к средней заработной плате в общем образовании области, общего образования – к средней заработной плате в области) |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки подпрограммы качества образования |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес образовательных организаций, в которых проведено тъюторское обучение по государственно- общественному управлению, число образовательных организаций |  |  |  | процентов |  |  |  | 19,8 | 26,4 |  |  | 26,4 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих представление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 99 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Северного района на 2019 -2024годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций до 100 процентов |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности работников школьных пищеблоков, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля пищеблоков общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием, внедривших новые организации питания |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 75,5 | 71 |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных учреждений, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 91,5 | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности участников образовательного процесса, прошедших обучение в рамках программ по формированию культуры здорового питания |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 91 | 91,5 |  |  | 91,5 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Информатизация системы образования Северного района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество учащихся общеобразовательных учреждений на один персональный компьютер (ПК) |  |  |  | ед |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы, в составе не менее семи ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 40 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются информационные технологии для автоматизации процессов управления общеобразовательным учреждением |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, оснащённых современной компьютерной техникой: - общеобразовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования детей; - дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 100 100 100 | 100 100 100 |  |  | 100 100 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет:- общеобразовательные учреждения; - учреждения дополнительного образования детей; - дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество образовательных учреждений, имеющих локальную сеть |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Количество учителей, использующих компьютер в преподавании |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность предметных кабинетов автоматизированными рабочими местами учителя |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество учащихся общеобразовательных учреждений на один персональный компьютер (ПК) |  |  |  | ед |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Безопасность образовательной организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащенность муниципальных образовательных организаций области оборудованием АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг» («Тандем-2М») |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных организаций, комплексно оснащенных системами АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг» («Тандем-2М») |  |  |  | процентов к предыдущему году |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Северного района на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году |  |  |  | процентов |  |  |  | 97,9 | 99,0 |  |  | 97,8 |  |  |  |  |  |  |
| Отношение объема муниципального долга Северного района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |  |  |  | процентов |  |  |  | 7,6 | 7,6 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Индекс эффективности бюджетных расходов нормативное и методологическое обеспечение оптимизации действующих расходных обязательств, внедрения методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные, общественно значимые и измеримые результаты, создания стимулов и условий для ГРБС по повышению эффективности использования бюджетных средств и реструктуризации подведомственной им бюджетной сети |  |  |  | баллов |  |  |  | 95 | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Организация исполнения местного бюджета и формирование бюджетной отчетности: организация исполнения районного бюджета, установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средств районного бюджета и кассового плана исполнения районного бюджета; ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета; доведение до главных распорядителей средств районного бюджета показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, а также изменений в указанные показатели; утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств районного бюджета; ведение кассового плана исполнения районного бюджета, реестра расходных обязательств Северного района |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период: формирование и утверждение местного бюджета на трехлетний период |  |  |  | Да=1, нет =0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной и долговой политики: среднесрочное бюджетное планирование, в рамках которого бюджетный цикл начинается с рассмотрения ранее одобренных в предыдущем бюджетном цикле основных параметров, анализа изменения внешних факторов и условий, обоснования изменений, вносимых в основные бюджетные показатели, а также корректировки или разработки бюджетных проектировок на последующие годы прогнозного периода |  |  |  | Да=1, нет =0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение повышения уровня налоговых поступлений: повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов финансовому отделу администрации Северного района необходимо обеспечить выполнение всеми администраторами налоговых и неналоговых доходов порядка администрирования неналоговых доходов и иных обязательных платежей, поступающих в местный бюджет |  |  |  | Да=1, нет =0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление предварительного финансового контроля в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета: контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдение требований бюджетного законодательства обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств, способствуя повышению эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  | Да=1, нет =0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Расчет и предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность местных бюджетов: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований; распределение средств, предусмотренных в районном бюджете на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |  |  |  | Да=1, нет =0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий: мероприятия, направленные на улучшение качества жизни, удовлетворение культурных, познавательных, духовных, информационных и досуговых потребностей отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение на реализацию проектов развития сельских поселений: развитие социальной инфраструктуры |  |  |  | процентов |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Финансирование в бюджете не предусмотрено |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной (комфортной) городской среды: повышение конкурентоспособности экономики и благосостояние граждан |  |  |  | процентов |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Финансирование в бюджете не предусмотрено. |
| Финансовое обеспечение на мероприятия связанные с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения: снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | процентов |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Финансирование в бюджете не предусмотрено. |
| Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в муниципальном образовании Северный район" |  |  |  | да = 1, нет = 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг состояния объема муниципального долга: соответствие объема муниципального долга Северного района и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством |  |  |  | да = 1, нет = 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ведение муниципальной долговой книги Северного района: количество публикаций о размере муниципального долга Северного района, размещенных на сайте администрации Северного района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  | да = 1, нет = 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на проекте «Народный бюджет» |  |  |  | процент |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  | да = 1, нет = 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий |  |  |  | процентов |  |  |  | 103,4 | 104,41 |  |  | 104,7 |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций |  |  |  | процентов |  |  |  | 3,7 | 15,3 |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата |  |  |  | рублей |  |  |  | 36281 | 37539 |  |  | 47545 |  |  |  |  |  |  |
| объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ); |  |  |  | шт. |  |  |  | 10 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| - тракторы |  |  |  | шт. |  |  |  | 6 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Трудное финансовое положение |
| -зерноуборочные комбайны |  |  |  | шт. |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - кормоуборочные комбайны |  |  |  | га |  |  |  | 67768 | 59194,2 |  |  | 64047 |  |  |  |  |  |  |
| размер посевных площадей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур |  |  |  | тонн |  |  |  | 61900 | 33300 |  |  | 46456,6 |  |  |  |  |  |  |
| валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ и ИП |  |  |  | Тыс. тонн |  |  |  | 46,5 | 60,8 |  |  | 64,7 |  |  |  |  |  |  |
| площадь озимых зерновых культур |  |  |  | Тыс.тонн |  |  |  | 14,845 | 22,2 |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |
| внесение минеральных удобрений в действующем веществе |  |  |  | тонн |  |  |  | 1222 | 1251,1 |  |  | 1990,8 |  |  |  |  |  |  |
| производство скота и птицы на убой в живом весе в СХО, КФХ и ИП |  |  |  | тонн |  |  |  | 1461,8 | 996,1 |  |  | 1023,8 |  |  |  |  |  |  |
| производство молока в СХО, КФХ, включая ИП |  |  |  | тонн |  |  |  | 31640 | 29308,2 |  |  | 35414 |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение поголовья молочных коров |  |  |  | голов |  |  |  | 3551 | 3753 |  |  | 3614 |  |  |  |  |  |  |
| численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в СХО, КФХ, включая ИП |  |  |  | голов |  |  |  | 2234 | 1920 |  |  | 2199 |  |  |  |  |  |  |
| Маточное поголовье овец и коз в СХО, КФХ и ИП |  |  |  | голов |  |  |  | 24 | 8 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
| доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади |  |  |  | процентов |  |  |  | 0 | 7,77 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14. Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы МО Северный район на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество принятых нормативных правовых актов Оренбургской области, муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы |  |  |  | единиц |  |  |  | 2 | не менее 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных координационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний, в том числе выездных) |  |  |  | единиц |  |  |  | 2 | не менее 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество размещенных (актуализированных) материалов по вопросам развития муниципальной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  | единиц |  |  |  | 1 | не менее 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество подготовленных методических материалов по вопросам муниципальной службы |  |  |  | единиц |  |  |  | 1 | не менее 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих , получивших дополнительное профессиональное образование |  |  |  | единиц |  |  |  | 2 | не менее 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих, принявших участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом, служебных стажировках |  |  |  | единиц |  |  |  | 3 | не менее 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Количество вакантных должностей , замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления муниципального образования Северный район |  |  |  | единиц |  |  |  | 1 | не менее 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих , имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  |  | единиц |  |  |  | 3 | не менее 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перечня квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы |  |  |  | единиц |  |  |  | 1 | не менее 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и использование управленческого и кадрового резервов |  |  |  | единиц |  |  |  | 1 | не менее 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение института наставничества |  |  |  | единиц |  |  |  | 2 | не менее 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка типового положения о комиссии по индивидуальным спорам в органах местного самоуправления муниципальных образований Северный район |  |  |  | единиц |  |  |  | 1 | не менее 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество подготовленных предложений о награждении муниципальных служащих, показавших высокие результаты по итогам реализации мероприятий муниципальной программы развития муниципальной службы |  |  |  | единиц |  |  |  | 1 | не менее 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. Муниципальная программа « Профилактика правонарушений на территории МО Северный район на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по более глубокому изучению законов Российской Федерации подрастающим поколением района. Повышение безопасности дорожного движения в Северном районе. |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | 100 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков |  |  |  | процентов |  |  |  | 50,0 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16.Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северный район на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проведенных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в МО Северный район в общем количестве запланированных заседаний |  |  |  | процентов |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Доля структурных подразделений администрации и сельсоветов, внедривших антикоррупционные планы |  |  |  | процентов |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Доля начальников подразделений администрации, глав сельсоветов, заслушанных на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции |  |  |  | процентов |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Число муниципальных служащих МО Северный район прошедших повышение квалификации и обучение |  |  |  | единиц |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий по актуальным вопросам противодействия коррупции в МО |  |  |  | единиц |  |  |  | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| Количество изданной и размещенной социальной рекламной продукции |  |  |  | единиц |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных опросов граждан, проживающих на территории МО Северный район |  |  |  | единиц |  |  |  | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| Количество подготовленного информационно- аналитического обзора результатов работы по противодействию коррупции, размещение его на официальном сайте |  |  |  | единиц |  |  |  | 2 раза в год | 2 раза в год |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
| 17.Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Северный район на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охватить жителей района антитеррористической пропагандой, средствами массовой информации, литературой, аудио-видеоматериалами |  |  |  | % |  |  |  | 55 | 100 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Охватить жителей района охваченных антитеррористической пропагандой, средствами массовой информации, литературой, аудио-видеоматериалами антитеррористической направленности |  |  |  | Количество |  |  |  | 65 | 60 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Охватить 800 учащихся, родителей воспитанников общеобразовательных учреждений, охваченных антитеррористической пропагандой, средствами массовой информации, литературой, аудио-видеоматериалами антитеррористической направленности |  |  |  | чел |  |  |  | 800 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Обследовать объектов различных отраслей на предмет принятия режимно- охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты согласно разработанного перечня |  |  |  | Ед. |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

от 30.03.2023 №160-п

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальных программ (подпрограмм)

Северного района Оренбургской области за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Утверждено муниципальной программой |  | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе, за счет федеральных, областных средств | всего | в том числе, за счет федеральных, областных средств |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Северного района на 2019-2024 годы» | 3787,599 | 515,258 | 3787,599 | 515,258 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Северном районе» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Северном районе» | 571,742 | 515,258 | 571,742 | 515,258 |
|  | Подпрограмма 3 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу « одного окна», в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» | 3215,857 | 0 | 3215,857 | 0 |
|  | Подпрограмма 4 «Формирование и развитие имиджа муниципального образования Северный район» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Северном районе Оренбургской области на 2019-2024 годы» | 40479,30 | 0 | 40479,30 | 0 |
|  | Подпрограмма 1 «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации Северного района» | 38413,4 | 0 | 38413,4 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение осуществления переданных полномочий | 2065,9 | 0 | 2065,9 | 0 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Северного района на 2019-2024 годы» | 15,24 | 0 | 15,24 | 0 |
|  | Подпрограмма 1«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Северного района в 2019-2024 годы» | 5,44 | 0 | 5,44 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 « Тарифное регулирование» | 9,8 | 0 | 9,8 | 0 |
| 4. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в северном районе на 2019-2024 годы» | 1748,205 | 0 | 1748,205 | 0 |
| 5. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Северного района на 2019-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Поддержка и обеспечение жильем отдельных категорий граждан социальными выплатами молодых семей на улучшение жилищных условий» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Северный район Оренбургской области» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Северного района» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Муниципальная программа « Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Северный район» на 2022-2027 годы | 6761,78 | 6761,38 | 6761,78 | 6761,38 |
| 7. | Муниципальная программа « Управление земельно-имущественным комплексом Северного района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | 652,8 | 0 | 652,8 | 0 |
| 8. | Муниципальная программа « Развитие физической культуры, спорта и туризма в Северном районе на 2019-2024 годы» | 5608,818 | 0 | 5608,818 | 0 |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие и реализация молодежной политики в Северном районе на 2022-2027 годы» | 2048,87 | 0 | 2048,87 | 0 |
| 10. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Северном районе Оренбургской области на 2019–2024 годы» | 49047,7 | 0 | 49047,7 | 0 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация культурного досуга населения Северного района» | 23745,3 | 0 | 23745,3 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной системы» | 9585,8 | 0 | 9585,8 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обучение детей в детской школе искусств Северного района | 5804,5 | 0 | 5804,5 | 0 |
|  | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальных программ в учреждении культуры | 9912,0 | 0 | 9912,0 | 0 |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие образования Северного района» на 2019–2024 годы | 220937,6 | 100359,4 | 216205,9 | 95939,9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | 215273,6 | 95260,7 | 211462,9 | 91761,5 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Северного района на 2019 -2024годы» | 5513,2 | 4948,3 | 4592,2 | 4027,6 |
|  | Подпрограмма 4 «Информатизация системы образования Северного района» | 150,8 | 0 | 150,8 | 0 |
|  | Подпрограмма 5 «Безопасность образовательной организации» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Северного района на 2019-2024 годы» | 71529,61 | 38982,00 | 71529,61 | 38982,00 |
| 13. | Муниципальная программа « Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северный район на 2020-2024г» | 6,3 | 0 | 6,3 | 0 |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2019-2024 годы» | 3536,2 | 3471,6 | 3530,76 | 3466,155 |
| 15. | Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы МО Северный район на 2020-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Муниципальная программа « Профилактика правонарушений на территории МО Северный район на 2019-2024 годы» | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 17. | Муниципальная программа « Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Северный район на 2019-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к постановлению администрации

от 30.03.2023 №160-п

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных

программ Северного района Оренбургской области

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Коэффициент эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Северном районе на 2019-2024 годы» | 1,000 |
| 2. | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Северного района» на 2019–2024 годы» | 0,800 |
| 3. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Северного района на 2019-2024 годы» | 0,900 |
| 4. | Муниципальная программа « Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Оренбургской области, на территории муниципального образования Северный район» на 2022-2027 годы» | 1.000 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие системы образования Северного района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | 0,900 |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Северного района на 2019-2024годы» | 0.610 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Северном районе на 2019-2024 годы» | 1,000 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие и реализации молодежной политики в Северном районе на 2022-2027 годы» | 1,000 |
| 9. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Северного района на 2019-2024 годы» | 0,590 |
| 10. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2019-2024 годы» | 1,000 |
| 11. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Северный район на 2019-2024 годы» | 0,646 |
| 12. | Муниципальная программа « Комплексное развитие сельских территорий Северного района на 2019-2024 годы» | 0,000 |
| 13. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Северный район на 2020-2024 годы» | 0,563 |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2019-2024 годы» | 1,000 |
| 15. | Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы МО Северный район на 2020-2024 годы» | 0,500 |
| 16. | Муниципальная программа « Профилактика правонарушений на территории МО Северный район на 2019-2024 годы» | 1,000 |
| 17. | Муниципальная программа « Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО Северный район на 2019-2024 годы» | 0,000 |