|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования Северный район М.В. Журкин в редакции от 25.04.2022 г. |
| --- | --- |

План («дорожная карта»)

по реализации региональных проектов («Спорт-норма жизни», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание», «Жилье», «Цифровое государственное управление», «Культурная среда», «Творческие люди», «Социальная активность») в муниципальном образовании Северный район

- Общие сведения:

Срок реализации: 2021 -2024 годы

Ответственный за реализацию:  заместитель главы администрации Северного района – руководитель аппарата

- ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ СЕВЕРНЫЙ РАЙОН

| № п/п | Наименование показателя/результата | # Единица измерения показателя |  | # Базовое значение |  | # Значение (по годам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Спорт - норма жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент | процент | 744 | 77,5% | 25.01.2021 | 77,9% | 82,8% | 82,9% | 83,0% |
| 1.2. | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет | процент | 744 | 39,9% | 25.01.2021 | 41,2% | 43,1% | 44,2% | 48,6% |
| 2. Современная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (процент) | Процент | 744 | 6,4 | 12.20 | 9 | 20 | 30 | 40 |
| 3. Успех каждого ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | Процент | 744 | 1 | 01.20 | 7 | 11,41 | 12,04 | 12,52 |
| 3.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 744 | 0 | 01.18 | 85 | 71,2 | 74 | 75 |
| 4. Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Процент | 744 | 0 | 01.21 | 0 | 10 | 15 | 20 |
| 4.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Процент | 744 | 0 | 01.21 | 0 | 10 | 20 | 40 |
| 4.3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Процент | 744 | 0 | 01.21 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 5. Патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций (процент) | Процент | 744 | 90 | 31.12.2021 | 90 | 93 | 96 | 100 |
| 5.2 | Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (человек) | Тысяча человек | 739 | 0,445 | 31.12.2021 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 5.3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи (процент) | Тысяча человек | 793 | 0,031 | 31.12.2021 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ввод жилья | Кв. метры | 055 | 1381 | 2017 | 2000 | 1900 | 2500 | 1781 |
| 6.2 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | кв. метры | 055 | 9243 | 2017 | 11290 | 11320 | 11345 | 13355 |
| 6.3 | Количество участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | Штука | 055 | 9 | 2017 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 7. Цифровое государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля | Процент | 744 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 7.2. | Количество граждан Оренбургской области, освоивших цифровые компетенции по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки | Человек | 792 |  |  |  | 8 |  |  |
| 7.3 | Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по направлениям информационной безопасности | Человек | 792 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 7.4 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | Процент | 744 |  |  | 15 | 30 |  |  |
| 7.5 | Выполнение показателей рейтинга | Процент | 744 |  |  |  | 75 |  |  |
| 8. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Единица | 642 | 0 | 01.01.2020 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8.2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Единица | 642 | 0 | 01.01.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2.1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, тыс. посещений, в том числе | Тысяча посещений | 546 | 205,7 | 01.01.2020 | 205,7 | 224,9 | 244,8 | 278,6 |
| 8.2.2 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях |  |  | 68,4 | 01.01.2020 | 68,4 | 75,2 | 82,4 | 100,5 |
| 8.2.3 | Число посещений библиотек |  |  | 135,9 | 01.01.2020 | 135,9 | 148,1 | 161,5 | 176,0 |
| 8.2.4 | Число посещений музеев |  |  | 0,6 | 01.01.2020 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
| 8.2.5 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств |  |  | 0,8 | 01.01.2020 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 9. Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество специалистов, в сфере культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Единица | 642 | 0 | 01.01.2020 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| 9.2 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Единица | 642 | 0 | 01.01.2019 | 7 | 14 | 18 | 25 |
| 10. Социальная активность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Общая численность граждан Российской Федерации вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 794 | 245 | 01.01.2020 | 375 | 495 | 619 | 755 |

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ СЕВЕРНЫЙ РАЙОН

| № п/п | Наименование результата | Тип результата | Единица измерения по ОКЕИ |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Код | Значение | Дата достижения |
| 2. Современная школа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 31.12.2022 |
| 2.2 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 31.12.2023 |
| 2.3 | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Проведение образовательных мероприятий | процент | 744 | 6,8 | 31.12.2022 |
| 2.4. | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным программам | Проведение образовательных мероприятий | процент | 744 | 8,6 | 31.12.2023 |
| 2.5 | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | Проведение образовательных мероприятий | процент | 744 | 9,5 | 31.12.2024 |
| 3. Успех каждого ребенка |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроках, направленных раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие | Проведения образовательных мероприятий | Миллион человек | 794 | 0,0003 | 31.12.2022 |
| 4.Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 31.12.2023 |
| 4.2 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 31.12.2024 |
| 5. Патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Утверждение документа | процент | 744 | 100 | 31.12.2022 |
| 5.2 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Утверждение документа | процент | 744 | 100 | 31.12.2023 |
| 5.3 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Утверждение документа | процент | 744 | 100 | 31.12.2024 |
| 5.4 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 0,9 | 31.12.2022 |
| 5.5 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 1,2 | 31.12.2023 |
| 5.6 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 1,2 | 31.12.2024 |
| 5.7 | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 0,4 | 31.12.2022 |
| 5.8 | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 0,45 | 31.12.2023 |
| 5.9 | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 0,5 | 31.12.2024 |

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п |  |  |  | Мероприятие |  | Дата начала мероприятия |  | Дата окончания мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  | Планируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Спорт - норма жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Функционирование спортивных залов при ОУ района и спортивного зала МБУДО Северной ДЮСШ |  | В течении года |  | В течении года |  | Главный специалист по ФКС и Т, Директор МБУДО «Северная ДЮСШ» |  | В процессе исполнения |  |
| 1.2 |  |  |  | Функционирование « Тропы здоровья» для пеших и лыжных прогулок и спортивных мероприятий |  | В течении года |  | В течении года |  | Главный специалист по ФКС и Т, Директор МБУДО «Северная ДЮСШ» |  | В процессе исполнения |  |
| - Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | ХХ Областные летние сельские спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья» |  | 18 марта 2022г. |  | 9 июля 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Чемпионат района по волейболу |  | декабрь 2021 |  | 7 марта 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Чемпионат района по мини футболу. |  | Декабрь 2021г. |  | июнь 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | Чемпионат района по шахматам |  | апрель 2022г. |  | май 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | Первенство района по лыжным гонкам посвященные открытию зимнего сезона. Спринт |  | 28 января 2022г. |  | 28 января 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  | Межрайонные соревнования по мини футболу на снегу «Зимний мяч» |  | 19 февраля 2022г. |  | 19 февраля 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  | Районные соревнования по лыжным гонкам на кубок главы района |  | 10 марта 2022г. |  | 10 марта 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  | Спортивно-массовый лыжный старт «Лыжня России» |  | 26 февраля 2022г. |  | 26 февраля 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  | Межрайонный турнир по самбо посвященный Дню защитника Отечества |  | 5 марта 2022г. |  | 5 марта 2021г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  | Межрайонный турнир по волейболу посвященный памяти воинов афганцев |  | 27 февраля 2022г. |  | 27 февраль 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.11 |  |  |  | Межрайонный турнир по борьбе самбо на призы ЗТ РФ П.Д. Плотникова |  | Апрель 2022г. |  | Апрель 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т, Директор МБУДО «Северная ДЮСШ» |  |  |  |
| 2.12 |  |  |  | Легкоатлетическая эстафета посвященная «Дню победы в ВОВ» |  | 9 мая 2022г. |  | 9мая 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.13 |  |  |  | Первенство района по пляжному волейболу |  | Июль 2022г. |  | Июль 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.14 |  |  |  | Спортивно-массовые состязания посвященные «Дню физкультурника» |  | 12 августа 2022г. |  | 12 августа 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.15 |  |  |  | Российский день бега «Кросс наций» |  | сентябрь 2022г. |  | сентябрь 2022г. |  | Главный специалист по ФКС и Т |  |  |  |
| 2.16 |  |  |  | Спортивно-массовые и мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». |  | В течении года |  | В течении года |  | Главный специалист по ФКС и Т, Директор МБУДО «Северная ДЮСШ» |  |  |  |
| - Современная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на базе которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Участие Северного района в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов бюджетам субъектов Оренбургской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей в школах, расположенных в сельской местности. |  |  | 01.07.2021 01.07.2022 |  | 01.01.2024 |  | Заведующий отделом образования администрации Северного района |  | Включение в список общеобразовательных организаций Северного района для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий муниципальному образованию |  |
| 1.2. |  |  | Согласование и утверждение перечня общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей |  |  | 2021 г |  | до 20.12.22 |  | Заведующий отделом образования администрации Северного района |  | Сформирован перечень общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материальнотехническая база и созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей |  |
| 1.3 |  |  | Заключение соглашений с министерством образования о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологической направленностей в школах, расположенных в сельской местности. |  |  |  |  | до 01.03.2021 до 01.03.2022 |  | Заведующий отделом образования администрации Северного района |  | Заключено соглашение с министерством образования области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологической направленностей |  |
| 1.4 |  |  | Внесение изменений в бюджет Северного района на текущий год на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности |  |  | по необходимости в течение всего периода |  |  |  | Начальник финансового отдела администрации Северного района |  | Решение Собрания депутатов Северного района «О бюджете Северного района на текущий год» |  |
| 1.5 |  |  | Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научного и технологической направленностей на территории Северного района |  |  |  |  | до 15.06.2021 до 15.06.2022 |  | Заведующий отделом администрации Северного района |  | Утверждено Положение о Центре образования естественно-научного и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций Северного района |  |
| 1.6 |  |  | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов Центра в обучении новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология», проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» |  |  | ежегодно март-июнь |  | до 01.01.2024 |  | Заведующий отделом образования администрации Северного района Общеобразовательные организации |  | Пройдены курсы повышения квалификации педагогов Центра в обучении новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология» |  |
| 1.7 |  |  | Закупка, доставка и наладка оборудования для работы Центра. Подготовка помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» |  |  | июнь-июль |  | до 01.08.2021 до 01.08.2022 |  | Заведующий отделом образования администрации Северного района Общеобразовательные организации |  | Подготовлено помещение Центра, приобретено и установлено оборудование |  |
| 1.8 |  |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с общественностью, родителями о деятельности Центра образования естественно-научного и технологической направленностей |  |  | в течение всего периода |  |  |  | Заведующий отделом образования администрации Северного района Общеобразовательные организации |  | Публикации в СМИ, размещение информации на информационных стендах общеобразовательных организаций, официальных сайтах |  |
| 1.9 |  |  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра Обучение по программам Центра |  |  | ежегодно до 1 сентября в течение учебного года |  | до 01.06.2021 |  | Заведующий отделом образования администрации Северного района Общеобразовательные организации |  | Функционирование Центра образования естественно-научного и технологической направленностей |  |
| 1.10 |  |  | Подготовка отчета об исполнении условий соглашений с Министерством образования Оренбургской области |  |  | ежегодно до 20 декабря |  | до 20.12.2024 |  | Специалист образования администрации Северного района Общеобразовательные организации |  | Отчет об исполнении условий соглашений с Министерством образования Оренбургской области |  |
| Показатель № 2 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Организация повышения квалификации руководителей образовательных организаций Северного района |  | 1 раз в 3 года |  | 1 раз в 3 года |  | Директор МКУ «Информационно-методический центр» |  | Прохождение курсов повышения квалификации руководителями образовательных организаций согласно сформированному социальному заказу |  |
| 2.2. |  |  |  | Формирование социального заказа в ИНО ОГПУ, ОГУ на курсы повышения квалификации педагогических работников ОО района |  | ежегодно |  | ежегодно |  | Директор МКУ «Информационно-методический центр» |  | Сформирован социальный заказ для прохождения курсов повышения квалификации |  |
| 2.3. |  |  |  | Повышение квалификации педагогов на базе ЦНППМПР (структурного подразделения ГБПОУ «Педагогический колледж им.Н.К.Калугина» г.Оренбург |  | по плану Центра |  | по плану Центра |  | Директор МКУ «Информационно-методический центр» |  | Выполнение плана, определенного Центром для территорий |  |
| 2.4. |  |  |  | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций на базе учебных организаций и центров России |  | ежегодно |  | ежегодно |  | Директор МКУ «Информационно-методический центр» |  | Доведение показателя по повышению квалификации руководящих и педагогических работников в образовательной организации до 100% |  |
| 4. Успех каждого ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативных документов для обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Обновление нормативной базы образовательных организаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |
| 1.2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по теме «Современные подходы к содержанию и организации дополнительного образования» |  |  |  |  | ежегодно |  |  |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Получение педагогами удостоверений прохождения курсов повышения квалификации |  |
| 1.3 | Проведение муниципальных конкурсов и соревнований для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах и соревнованиях |  |  |  |  | ежегодно |  | - |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие учреждений дополнительного образования в конкурсах, соревнованиях регионального и муниципального уровней |  |
| 1.4 | Организация исследований общественного заказа к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ, учет результатов исследований в разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  | 15.09.2019 |  | ежегодно |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Исследование общественного заказа к содержанию и формам реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |
| 1.5 | Модернизация и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Обновление дополнительных общеобразовательных программ детей в возрасте от 5 до 18 лет |  |
| 1.6 | Привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования индивидуальных предпринимателей, представителей бизнеса и производств, волонтеров, родительской общественности |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие индивидуальных предпринимателей, представителей бизнеса и производств, волонтеров, родительской общественности в деятельности в сфере дополнительного образования |  |
| 1.7 | Проведение и участие в мониторинге подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  | 30.10.2019 |  | ежегодно |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие в мониторинге подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ |  |
| Показатель № 2 «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Участие в проектах естественно-научных и технических направленностей, соответствующих приоритетным направлениям |  |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие в проектах естественнонаучных и технических направленностей, соответствующих приоритетным направлениям |  |
| 2.2 |  | Проведение муниципальных конкурсов для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах |  |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие в конкурсах для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах |  |
| 2.3 |  | Участие детей в проекте мобильный технопарк «Кванториум» |  |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие детей в проекте мобильный технопарк «Кванториум» |  |
| 2.4 |  | Участие детей Северного района в профильных сменах естественно-научных и технических направленностей |  |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие детей в профильных сменах естественно-научных и технических направленностей |  |
| 2.5 |  | Участие детей в дистанционных мероприятиях технопарка «Кванториум» |  |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие детей в проекте мобильный технопарк «Кванториум» |  |
| 2.6 |  | Участие детей в мероприятиях центра «IT-куб» |  |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие детей в мероприятиях центра «IT-куб» |  |
| 2.7 |  | Участие детей в мероприятиях регионального центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Гагарин» |  |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Директор МБУДО «Северный ЦВР» |  | Участие детей в мероприятиях регионального центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Гагарин» |  |
| 5. Цифровая образовательная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  |  |  | 20.12.2020 |  | 20.12.2024 |  | Заведующий отделом образования |  | Участие в мониторинге реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в ОО |  |
| 1.2 |  | Участие в обучающих мероприятиях для руководителей образовательных организаций и ответственных за информационное и техническое сопровождение открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет |  |  |  | 20.12.2019 |  |  |  | Заведующий отделом образования |  | Участие в обещающих мероприятиях для руководителей ОО и ответственных за информационное и техническое сопровождение открытых и общедоступных информационных ресурсов ОО |  |
| 1.3 |  | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций |  |  |  | 20.12.2019 |  | 20.12.2022 |  | Заведующий отделом образования |  | Периодическое обновление |  |
| 1.4 |  | Участие в мониторинге обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |  |  | 20.12.2019 |  | 20.12.2022 |  | Заведующий отделом образования |  | Участие в мониторинге обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 6.Патриотическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель №1 «Доля общеобразовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  | Сентябрь 2021 |  | 20.12.2022 |  | Отдел образования, Решетникова Н.И.- ведущий специалист, МБУДО «ЦВР», образовательные организации |  | Мониторинг |  |
| Показатель №2 «Численность детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Формирование эффективной сети организации ДО, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, обновление содержания программ и технологий ДО |  |  | В течение всего времени |  |  |  | Отдел образования, МБУДО «ЦВР», МБУДО «ДЮСШ» |  | Улучшение и систематизация работы ДО |  |
| 2.2 |  |  | Расширение спектра дополнительных программ по патриотическому воспитанию |  |  | 1 июля 2021 |  | 1 сентября 2022 |  | Отдел образования, МБУДО «ЦВР», МБУДО «ДЮСШ» |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Участие в проектах гражданско-патриотической и краеведческой направленностей, соответствующих приоритетным направлениям |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Отдел образования, МБУДО «ЦВР», МБУДО «ДЮСШ» |  | Анализ участия в проектах естественнонаучных и технических направленностей, соответствующих приоритетным направлениям |  |
| 2.4 |  |  | Проведение муниципальных конкурсов для детей в системе дополнительного образования, направленных на развитие патриотизма, участие в региональных конкурсах |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Отдел образования, МБУДО «ЦВР», МБУДО «ДЮСШ» |  | Анализ участия в конкурсах для детей в системе дополнительного образования, участие в региональных конкурсах |  |
| 2.5 |  |  | Участие детей Северного района в профильных сменах гражданско-патриотической и туристко-краеведческой направленностей |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Отдел образования, МБУДО «ЦВР», МБУДО «ДЮСШ» |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Внедрение инструментов стимулирования учреждений ДО по расширению спектра программ ДО направленных на патриотическое воспитание молодёжи, выявление и распространение лучших практик |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Отдел образования, МБУДО «ЦВР», МБУДО «ДЮСШ» |  | Привлечение педагогов к наиболее положительной реализации программ |  |
| 2.7 |  |  | Обеспечение повышение квалификации педагогов ДО с учетом профессиональных стандартов |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Отдел образования |  | Повышение квалификации специалистов |  |
| 2.8 |  |  | Участие в реализации приоритетных проектов в области патриотической направленности |  |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Отдел образования, МБУДО «ЦВР», МБУДО «ДЮСШ» |  | Анализ участия в реализации проектов |  |
| Показатель № 3: «Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Обеспечение условий для обеспечения взаимодействия старшего и младшего поколения |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Ведущий специалист отдела образования МБУДО «ЦВР», ОО |  | Создание условий для обеспечения взаимодействия старшего и младшего поколения |  |
| 3.2 |  |  |  | Вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность, направленную на милосердие, развитие у них общественной активности, сохранение преемственности поколений в развитии межнациональных отношений |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Ведущий специалист отдела образования МБУДО «ЦВР», ОО |  | Создание условий для сохранения преемственности поколений |  |
| 3.3 |  |  |  | Организация общения и взаимодействия поколений в делах, направленных на сохранение, возрождение исторических, культурных и духовных традиций |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Ведущий специалист отдела образования МБУДО «ЦВР», ОО |  | Взаимопонимание и коллективная работа старшего и младшего поколений |  |
| 3.4 |  |  |  | Подготовка организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том-числе специалистов военно-патриотических клубов |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Ведущий специалист отдела образования МБУДО «ЦВР», ОО |  | Повышение квалификации специалистов, организаторов |  |
| 3.5 |  |  |  | Организация совместного участия старшего и младшего поколения в конкурсах, акция, фестивалях, творческих проектах, мероприятиях, выставках, конференциях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Ведущий специалист отдела образования МБУДО «ЦВР», ОО |  | Участие в совместных мероприятиях |  |
| 3.6 |  |  |  | Улучшение условий для развития волонтерского движения как важного элемента гражданско- патриотического воспитания |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Ведущий специалист отдела образования МБУДО «ЦВР», ОО |  | Создание благоприятных условий |  |
| 3.7 |  |  |  | Создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодёжью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений |  | ежегодно |  | 20.12.2024 |  | Ведущий специалист отдела образования МБУДО «ЦВР», ОО |  | Организация совместной работы добровольцев, ветеранов, молодежи |  |
| 7. Жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Систематически проводить мониторинг действующего законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность |  |  |  | 10.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ |  | Специалисты отдела проинформированы об изменениях действующего законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность |  |
| 1.4 |  | Своевременно актуализировать административный регламент по муниципальной услуге «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» |  |  |  | 10.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ |  | Административный регламент по муниципальной услуге «Выдача разрешения на строительство» приведен в соответствие с действующим законодательством |  |
| 1.5 |  | Систематически проводить мониторинг действующего законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность |  |  |  | 09.01.2023 |  | 20.12.2023 |  | начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ |  | Специалисты отдела проинформированы об изменениях действующего законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность |  |
| 1.6 |  | Своевременно актуализировать административный регламент по муниципальной услуге «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» |  |  |  | 09.01.2023 |  | 20.12.2023 |  | начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ |  | Административный регламент по муниципальной услуге «Выдача разрешения на строительство» приведен в соответствие с действующим законодательством |  |
| 1.7 |  | Систематически проводить мониторинг действующего законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность |  |  |  | 09.01.2024 |  | 20.12.2024 |  | начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ |  | Специалисты отдела проинформированы об изменениях действующего законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность |  |
| 1.8 |  | Своевременно актуализировать административный регламент по муниципальной услуге «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» |  |  |  | 09.01.2024 |  | 20.12.2024 |  | начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ |  | Административный регламент по муниципальной услуге «Выдача разрешения на строительство» приведен в соответствие с действующим законодательством |  |
| 9. Цифровое государственное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1: Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Определить численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по которым осуществляется ведение цифрового профиля в региональной информационной системе образования в соответствии с требованиями установленным региональным нормативным актом |  |  |  | 01.02.2022 |  | 20.12.2022 |  | Ведущий специалист Отдела образования Северного района |  | Ведение цифрового профиля учащихся |  |
| Показатель 2: Количество граждан Оренбургской области, освоивших цифровые компетенции по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Направить 8 муниципальных служащих и специалистов на переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования |  |  |  | 01.03.2022 |  | 01.12.2022 |  | заместитель главы администрации района – руководитель аппарата |  | 8 муниципальных служащих пройдут переобучение по компетенциям цифровой экономики |  |
| Показатель 3: Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по направлениям информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Прохождение переобучения по профессиональной переподготовке или повышение квалификации по направлениям информационной безопасности |  |  |  | 01.01.2022 |  | 20.12.2024 |  | Заместитель главы администрации - руководитель аппарата |  | Определен муниципальный служащий для участия в переподготовке специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности |  |
| Показатель 4: Доля обращений за получение массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | По мере необходимости актуализировать Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования в соответствии с перечнем массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов Оренбургской области, которые могут быть предоставлены в цифровом виде в соответствии с целевым состоянием, в том числе без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проективно, с использованием удаленной, в том числе биометрической, идентификации заявителей |  |  |  | 09.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | заместитель главы администрации района – руководитель аппарата |  | Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образования в соответствии с перечнем массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов Оренбургской области актуализирован |  |
| 4.2 |  | Определить ответственных за предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде |  |  |  | 09.01.2022 |  | 01.03.2022 |  | заместитель главы администрации района – руководитель аппарата |  | Ответственные за предоставление массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде определены |  |
| 4.3 |  | По мере необходимости вносить изменения в административные регламенты массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых в цифровом виде, с целью исключения личного посещения заявителем ведомства, оказывающего услугу |  |  |  | 09.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | заместитель главы администрации района – руководитель аппарата |  | Актуализированы административные регламенты массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых в цифровом виде, с целью исключения личного посещения заявителем ведомства, оказывающего услугу |  |
| 4.4 |  | Принять участие в решении вопроса доработки ведомственных информационных систем, в части оказания массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде без личного посещения ведомства |  |  |  | 09.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | заместитель главы администрации района – руководитель аппарата |  | Ведомственные информационные системы, в части оказания массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде без личного посещения ведомства, доработаны |  |
| Показатель 5: Выполнение показателей рейтинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Активность сотрудников в системе электронного документооборота, регистрация и подписание ЭЦП |  |  |  | 09.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | заместитель главы администрации района – руководитель аппарата |  | Переход на электронный документооборот по всем подведомственным организациям и структурным подразделениям администрации |  |
| 5.2 |  | Закупка и/или аренда отечественного программного обеспечения и платформ |  |  |  | 09.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | заместитель главы администрации района – руководитель аппарата |  |  |  |
| 15. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель № 1 «Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом, единица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Подготовить заявку для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды |  | 01.03.2021 |  | 20.12.2021 |  | директор МБУК «ЦКС» директор МБУК «МЦБС» |  | Заявка для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, принята |  |
| 1.2 |  |  |  | Отслеживать результат конкурса. В случае победы своевременно закупить и смонтировать современное оборудование в соответствии с заявкой |  | 01.03.2021 |  | 20.12.2021 |  | директор МБУК «ЦКС» директор МБУК «МЦБС» |  | Выполнение работ по текущему или капитальному ремонту, приобретение специализированного свето-звукового оборудования, мебели, создание новых экспозиций, выставочных пространств и т.п. |  |
| 1.3 |  |  |  | Подготовить заявку для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды |  | 01.03.2022 |  | 20.12.2022 |  | директор МБУК «ЦКС» директор МБУК «МЦБС» |  | Заявка для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, принята |  |
| 1.4 |  |  |  | Отслеживать результат конкурса. В случае победы своевременно закупить и смонтировать современное оборудование в соответствии с заявкой |  | 01.03.2022 |  | 20.12.2022 |  | директор МБУК «ЦКС» директор МБУК «МЦБС» |  | Выполнение работ по текущему или капитальному ремонту, приобретение специализированного свето-звукового оборудования, мебели, создание новых экспозиций, выставочных пространств и т.п. |  |
| 1.5 |  |  |  | Подготовить заявку для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды |  | 01.03.2023 |  | 20.12.2023 |  | директор МБУК «ЦКС» директор МБУК «МЦБС» |  | Заявка для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, принята |  |
| 1.6 |  |  |  | Отслеживать результат конкурса. В случае победы своевременно закупить и смонтировать современное оборудование в соответствии с заявкой |  | 01.03.2023 |  | 20.12.2023 |  | директор МБУК «ЦКС» директор МБУК «МЦБС» |  | Выполнение работ по текущему или капитальному ремонту, приобретение специализированного свето-звукового оборудования, мебели, создание новых экспозиций, выставочных пространств и т.п. |  |
| 1.7 |  |  |  | Подготовить заявку для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды |  | 01.03.2024 |  | 20.12.2024 |  | директор МБУК «ЦКС» директор МБУК «МЦБС» |  | Заявка для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, принята |  |
| 1.8 |  |  |  | Отслеживать результат конкурса. В случае победы своевременно закупить и смонтировать современное оборудование в соответствии с заявкой |  | 01.03.2024 |  | 20.12.2024 |  | директор МБУК «ЦКС» директор МБУК «МЦБС» |  | Выполнение работ по текущему или капитальному ремонту, приобретение специализированного свето-звукового оборудования, мебели, создание новых экспозиций, выставочных пространств и т.п. |  |
| 2.Показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом, тыс. посещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Разработать и утвердить план культурных мероприятий на 2021 год |  | 09.01.2021 |  | 31.01.2021 |  | главный специалист отдела культуры |  | План культурных мероприятий на 2021 год утвержден |  |
| 2.2 |  |  |  | Своевременно информировать жителей района о проведении культурных мероприятий путем размещения информации на официальном сайте и в социальных сетях администрации района |  | 09.01.2021 |  | 20.12.2021 |  | главный специалист отдела культуры |  | Жители района проинформированы о проведении культурных мероприятий |  |
| 2.3 |  |  |  | Провести Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», посвященную Году памяти и славы |  | 18.01.2021 |  | 27.01.2021 |  | режиссер РДК директор МБУК «МЦБС» |  | Формирование патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции. |  |
| 2.4 |  |  |  | Организовать и провести районный фестиваль народного творчества |  | 01.02.2021 |  | 14.02.2021 |  | главный специалист отдела культуры зам. директора МБУК «ЦКС» по метод. работе |  | Повышение качества и доступности услуг, выявление новых исполнителей, талантов и дарований. |  |
| 2.5 |  |  |  | Организовать и провести областной фестиваль народного творчества |  | 14.02.2021 |  | 29.02.2021 |  | художественный руководитель РДК |  | Повышение качества и доступности услуг, выявление новых исполнителей, талантов и дарований. |  |
| 2.6 |  |  |  | Провести «Всемирный день поэзии» поэтический вечер |  | 01.03.2021 |  | 30.03.2021 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение интереса к краеведению, к прошлому и настоящему родного края. |  |
| 2.7 |  |  |  | Организовать и провести концерт, посвященный Дню танца «Танец сквозь века» |  | 01.04.2021 |  | 26.04.2021 |  | руководитель ансамбля танца «Узоры Северного» |  | Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, развитие их творческого потенциала, повышение исполнительского мастерства и сценической культуры. |  |
| 2.8 |  |  |  | Участие во Всероссийской сетевой акции «Библионочь – 2021» |  | 10.04.2021 |  | 30.04.2021 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение вечернего семейного отдыха. Возрождение интереса к краеведению, к прошлому и настоящему родного края. |  |
| 2.9 |  |  |  | Организовать и провести митинг-концерт, посвященный 76 годовщине Победы в ВОВ |  | 04.05.2021 |  | 09.05.2021 |  | художественный руководитель РДК |  | Формирование патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции. |  |
| 2.10 |  |  |  | Организовать и провести праздник «День семьи, любви и верности» |  | 06.07.2021 |  | 08.07.2021 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Почитание и популяризация общечеловеческих ценностей, как семья, любовь, нежность и верность. |  |
| 2.11 |  |  |  | Организовать и провести областной фестиваль чая и меда |  | 10.07.2021 |  | 31.07.2021 |  | художественный руководитель РДК |  | Возрождение и поддержка единства людей разных религий, происхождения и статуса для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также уважению к патриотизму и мужеству. |  |
| 2.12 |  |  |  | Проводить выставочные проекты музеев |  | 15.01.2021 |  | 20.12.2021 |  | заведующий филиалом МБУК «ЦКС» «Народный районный историко-краеведческий музей Северного района» |  | Расширение музейной аудитории и привлечение публики к более активному взаимодействию с музеем. |  |
| 2.13 |  |  |  | Провести акцию «Аксаковские дни в Оренбуржье» |  | 01.08.2021 |  | 01.10.2021 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Популяризация среди читателей творческого наследия С.Т. Аксакова. |  |
| 2.14 |  |  |  | Провести акцию «Дни Оренбургского пухового платка» |  | 01.10.2021 |  | 15.10.2021 |  | режиссер РДК директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение российских национальных традиций, воспитание у жителей области бережного отношения к истории Оренбуржья. |  |
| 2.15 |  |  |  | Разработать и утвердить план культурных мероприятий на 2022 год |  | 09.01.2022 |  | 31.01.2022 |  | главный специалист отдела культуры |  | План культурных мероприятий на 2022год утвержден |  |
| 2.16 |  |  |  | Своевременно информировать жителей района о проведении культурных мероприятий путем размещения информации на официальном сайте и в социальных сетях администрации района |  | 09.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | главный специалист отдела культуры |  | Жители района проинформированы о проведении культурных мероприятий |  |
| 2.17 |  |  |  | Провести Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», посвященную Году памяти и славы |  | 26.01.2022 |  | 01.02.2022 |  | режиссер РДК директор МБУК «МЦБС» |  | Формирование патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции. |  |
| 2.18 |  |  |  | Организовать и провести районный фестиваль народного творчества |  | 14.03.2022 |  | 22.03.2022 |  | главный специалист отдела культуры зам. директора МБУК «ЦКС» по метод. работе |  | Повышение качества и доступности услуг, выявление новых исполнителей, талантов и дарований. |  |
| 2.19 |  |  |  | Организовать и провести областной фестиваль народного творчества |  | 22.03.2022 |  | 10.04.2022 |  | художественный руководитель РДК |  | Повышение качества и доступности услуг, выявление новых исполнителей, талантов и дарований. |  |
| 2.20 |  |  |  | Провести «Всемирный день поэзии» поэтический вечер |  | 01.03.2022 |  | 30.03.2022 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение интереса к краеведению, к прошлому и настоящему родного края. |  |
| 2.21 |  |  |  | Организовать и провести концерт, посвященный Дню танца «Танец сквозь века» |  | 11.04.2022 |  | 06.05.2022 |  | руководитель ансамбля танца «Узоры Северного» |  | Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, развитие их творческого потенциала, повышение исполнительского мастерства и сценической культуры. |  |
| 2.22 |  |  |  | Участие во Всероссийской сетевой акции «Библионочь – 2022» |  | 11.04.2022 |  | 30.04.2022 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение вечернего семейного отдыха. Возрождение интереса к краеведению, к прошлому и настоящему родного края. |  |
| 2.23 |  |  |  | Организовать и провести митинг-концерт, посвященный 77 годовщине Победы в ВОВ |  | 04.05.2022 |  | 09.05.2022 |  | художественный руководитель РДК |  | Формирование патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции. |  |
| 2.24 |  |  |  | Организовать и провести праздник «День семьи, любви и верности» |  | 06.07.2022 |  | 08.07.2022 |  | директор МБУК «МЦБС» режиссер РДК |  | Почитание и популяризация общечеловеческих ценностей, как семья, любовь, нежность и верность. |  |
| 2.25 |  |  |  | Организовать и провести областной фестиваль чая и меда |  | 04.07.2022 |  | 06.08.2022 |  | художественный руководитель РДК режиссер РДК |  | Возрождение и поддержка единства людей разных религий, происхождения и статуса для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также уважению к патриотизму и мужеству. |  |
| 2.26 |  |  |  | Проводить выставочные проекты музеев |  | 15.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | заведующий филиалом МБУК «ЦКС» «Народный районный историко-краеведческий музей Северного района» |  | Расширение музейной аудитории и привлечение публики к более активному взаимодействию с музеем. |  |
| 2.27 |  |  |  | Провести акцию «Аксаковские дни в Оренбуржье» |  | 01.08.2022 |  | 01.10.2022 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Популяризация среди читателей творческого наследия С.Т. Аксакова. |  |
| 2.28 |  |  |  | Провести акцию «Дни Оренбургского пухового платка» |  | 01.10.2022 |  | 15.10.2022 |  | режиссер РДК директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение российских национальных традиций, воспитание у жителей области бережного отношения к истории Оренбуржья. |  |
| 2.29 |  |  |  | Разработать и утвердить план культурных мероприятий на 2023 год |  | 09.01.2023 |  | 31.01.2023 |  | главный специалист отдела культуры |  | План культурных мероприятий на 2020 год утвержден |  |
| 2.30 |  |  |  | Своевременно информировать жителей района о проведении культурных мероприятий путем размещения информации на официальном сайте и в социальных сетях администрации района |  | 09.01.2023 |  | 20.12.2023 |  | главный специалист отдела культуры |  | Жители района проинформированы о проведении культурных мероприятий |  |
| 2.31 |  |  |  | Провести Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», посвященную Году памяти и славы |  | 18.01.2023 |  | 27.01.2023 |  | режиссер РДК директор МБУК «МЦБС» |  | Формирование патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции. |  |
| 2.32 |  |  |  | Организовать и провести районный фестиваль народного творчества |  | 01.02.2023 |  | 14.02.2023 |  | главный специалист отдела культуры зам. директора МБУК «ЦКС» по метод. работе |  | Повышение качества и доступности услуг, выявление новых исполнителей, талантов и дарований. |  |
| 2.33 |  |  |  | Организовать и провести областной фестиваль народного творчества |  | 14.02.2023 |  | 29.02.2023 |  | Юдичев В. А. – художественный руководитель РДК |  | Повышение качества и доступности услуг, выявление новых исполнителей, талантов и дарований. |  |
| 2.34 |  |  |  | Провести «Всемирный день поэзии» поэтический вечер |  | 01.03.2023 |  | 30.03.2023 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение интереса к краеведению, к прошлому и настоящему родного края. |  |
| 2.35 |  |  |  | Организовать и провести концерт, посвященный Дню танца «Танец сквозь века» |  | 01.04.2023 |  | 26.04.2023 |  | руководитель ансамбля танца «Узоры Северного» |  | Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, развитие их творческого потенциала, повышение исполнительского мастерства и сценической культуры. |  |
| 2.36 |  |  |  | Участие во Всероссийской сетевой акции «Библионочь – 2023» |  | 10.04.2023 |  | 30.04.2023 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение вечернего семейного отдыха. Возрождение интереса к краеведению, к прошлому и настоящему родного края. |  |
| 2.37 |  |  |  | Организовать и провести митинг-концерт, посвященный 78 годовщине Победы в ВОВ |  | 04.05.2023 |  | 09.05.2023 |  | художественный руководитель РДК |  | Формирование патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции. |  |
| 2.38 |  |  |  | Организовать и провести праздник «День семьи, любви и верности» |  | 06.07.2023 |  | 08.07.2023 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Почитание и популяризация общечеловеческих ценностей, как семья, любовь, нежность и верность. |  |
| 2.39 |  |  |  | Организовать и провести областной фестиваль чая и меда |  | 10.07.2023 |  | 31.07.2023 |  | художественный руководитель РДК |  | Возрождение и поддержка единства людей разных религий, происхождения и статуса для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также уважению к патриотизму и мужеству. |  |
| 2.40 |  |  |  | Проводить выставочные проекты музеев |  | 15.01.2023 |  | 20.12.2023 |  | заведующий филиалом МБУК «ЦКС» «Народный районный историко-краеведческий музей Северного района» |  | Расширение музейной аудитории и привлечение публики к более активному взаимодействию с музеем. |  |
| 2.41 |  |  |  | Провести акцию «Аксаковские дни в Оренбуржье» |  | 01.08.2023 |  | 01.10.2023 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Популяризация среди читателей творческого наследия С.Т. Аксакова. |  |
| 2.42 |  |  |  | Провести акцию «Дни Оренбургского пухового платка» |  | 01.10.2023 |  | 15.10.2023 |  | режиссер РДК директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение российских национальных традиций, воспитание у жителей области бережного отношения к истории Оренбуржья. |  |
| 2.43 |  |  |  | Разработать и утвердить план культурных мероприятий на 2024 год |  | 09.01.2024 |  | 31.01.2024 |  | главный специалист отдела культуры |  | План культурных мероприятий на 2020 год утвержден |  |
| 2.44 |  |  |  | Своевременно информировать жителей района о проведении культурных мероприятий путем размещения информации на официальном сайте и в социальных сетях администрации района |  | 09.01.2024 |  | 20.12.2024 |  | главный специалист отдела культуры |  | Жители района проинформированы о проведении культурных мероприятий |  |
| 2.45 |  |  |  | Провести Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб», посвященную Году памяти и славы |  | 18.01.2024 |  | 27.01.2024 |  | режиссер РДК директор МБУК «МЦБС» |  | Формирование патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции. |  |
| 2.46 |  |  |  | Организовать и провести районный фестиваль народного творчества |  | 01.02.2024 |  | 14.02.2024 |  | главный специалист отдела культуры зам. директора МБУК «ЦКС» по метод. работе |  | Повышение качества и доступности услуг, выявление новых исполнителей, талантов и дарований. |  |
| 2.47 |  |  |  | Организовать и провести областной фестиваль народного творчества |  | 14.02.2024 |  | 29.02.2024 |  | Юдичев В. А. – художественный руководитель РДК |  | Повышение качества и доступности услуг, выявление новых исполнителей, талантов и дарований. |  |
| 2.48 |  |  |  | Провести «Всемирный день поэзии» поэтический вечер |  | 01.03.2024 |  | 30.03.2024 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение интереса к краеведению, к прошлому и настоящему родного края. |  |
| 2.49 |  |  |  | Организовать и провести концерт, посвященный Дню танца «Танец сквозь века» |  | 01.04.2024 |  | 26.04.2024 |  | руководитель ансамбля танца «Узоры Северного» |  | Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, развитие их творческого потенциала, повышение исполнительского мастерства и сценической культуры. |  |
| 2.50 |  |  |  | Участие во Всероссийской сетевой акции «Библионочь – 2024» |  | 10.04.2024 |  | 30.04.2024 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение вечернего семейного отдыха. Возрождение интереса к краеведению, к прошлому и настоящему родного края. |  |
| 2.51 |  |  |  | Организовать и провести митинг-концерт, посвященный 79 годовщине Победы в ВОВ |  | 04.05.2024 |  | 09.05.2024 |  | художественный руководитель РДК |  | Формирование патриотизма, гражданственности, активной жизненной позиции. |  |
| 2.52 |  |  |  | Организовать и провести праздник «День семьи, любви и верности» |  | 06.07.2024 |  | 08.07.2024 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Почитание и популяризация общечеловеческих ценностей, как семья, любовь, нежность и верность. |  |
| 2.53 |  |  |  | Организовать и провести областной фестиваль чая и меда |  | 10.07.2024 |  | 31.07.2024 |  | художественный руководитель РДК |  | Возрождение и поддержка единства людей разных религий, происхождения и статуса для достижения общей цели — стабильного гражданского мира, а также уважению к патриотизму и мужеству. |  |
| 2.54 |  |  |  | Проводить выставочные проекты музеев |  | 15.01.2024 |  | 20.12.2024 |  | заведующий филиалом МБУК «ЦКС» «Народный районный историко-краеведческий музей Северного района» |  | Расширение музейной аудитории и привлечение публики к более активному взаимодействию с музеем. |  |
| 2.55 |  |  |  | Провести акцию «Аксаковские дни в Оренбуржье» |  | 01.08.2024 |  | 01.10.2024 |  | директор МБУК «МЦБС» |  | Популяризация среди читателей творческого наследия С.Т. Аксакова. |  |
| 2.56 |  |  |  | Провести акцию «Дни Оренбургского пухового платка» |  | 01.10.2024 |  | 15.10.2024 |  | режиссер РДК директор МБУК «МЦБС» |  | Возрождение российских национальных традиций, воспитание у жителей области бережного отношения к истории Оренбуржья. |  |
| 16. Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель: «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования, нарастающим итогом, единица» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Сформировать список специалистов в сфере культуры, которые в 2021 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования |  | 15.01.2021 |  | 31.03.2021 |  | заведующий отделом культуры |  | Список специалистов в сфере культуры, которые в 2021 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования, сформирован |
| 1.2 |  |  |  |  | Систематически проводить мониторинг инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли |  | 11.01.2021 |  | 20.12.2021 |  | главный специалист отдела культуры |  | Специалисты в сфере культуры своевременно проинформированы о проведении Центром курсов повышения квалификации |
| 1.3 |  |  |  |  | Направить не менее 2-х специалистов в сфере культуры на повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования |  | 15.01.2021 |  | 15.12.2021 |  | заведующий отделом культуры |  | Не менее 2-х специалистов в сфере культуры прошли повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования |
| 1.4 |  |  |  |  | Сформировать список специалистов в сфере культуры, которые в 2022 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования |  | 15.01.2022 |  | 31.03.2022 |  | заведующий отделом культуры |  | Список специалистов в сфере культуры, которые в 2022 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования, сформирован |
| 1.5 |  |  |  |  | Систематически проводить мониторинг инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли |  | 10.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | главный специалист отдела культуры |  | Специалисты в сфере культуры своевременно проинформированы о проведении Центром курсов повышения квалификации |
| 1.6 |  |  |  |  | Направить не менее 2-х специалистов в сфере культуры на повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования |  | 15.01.2022 |  | 15.12.2022 |  | заведующий отделом культуры |  | Не менее 2-х специалистов в сфере культуры прошли повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования |
| 1.7 |  |  |  |  | Сформировать список специалистов в сфере культуры, которые в 2023 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования |  | 15.01.2023 |  | 31.03.2023 |  | заведующий отделом культуры |  | Список специалистов в сфере культуры, которые в 2023 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования, сформирован |
| 1.8 |  |  |  |  | Систематически проводить мониторинг инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли |  | 09.01.2023 |  | 20.12.2023 |  | главный специалист отдела культуры |  | Специалисты в сфере культуры своевременно проинформированы о проведении Центром курсов повышения квалификации |
| 1.9 |  |  |  |  | Направить не менее 2-х специалистов в сфере культуры на повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования |  | 15.01.2023 |  | 15.12.2023 |  | заведующий отделом культуры |  | Не менее 2-х специалистов в сфере культуры прошли повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования |
| 1.10 |  |  |  |  | Сформировать список специалистов в сфере культуры, которые в 2024 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования |  | 15.01.2024 |  | 31.03.2024 |  | заведующий отделом культуры |  | Список специалистов в сфере культуры, которые в 2024 году подлежат повышению квалификации на базе Центра непрерывного образования, сформирован |
| 1.11 |  |  |  |  | Систематически проводить мониторинг инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли |  | 09.01.2024 |  | 20.12.2024 |  | главный специалист отдела культуры |  | Специалисты в сфере культуры своевременно проинформированы о проведении Центром курсов повышения квалификации |
| 1.12 |  |  |  |  | Направить не менее 2-х специалистов в сфере культуры на повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования |  | 15.01.2024 |  | 15.12.2024 |  | заведующий отделом культуры |  | Не менее 2-х специалистов в сфере культуры прошли повышение квалификации на базе Центра непрерывного образования |
| 3.Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Ежеквартально размещать на официальном сайте и в социальных сетях администрации района информацию о популяризации программы «Волонтеры культуры» |  | 01.03.2022 01.05.2022 01.08.2022 01.11.2022 |  | 15.03.2022 15.05.2022 15.08.2022 15.11.2022 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Жители района проинформированы о программе «Волонтеры культуры» |
| 2.2 |  |  |  |  | Формировать сообщества волонтеров культуры по мере обращения волонтеров |  | 11.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Сообщества волонтеров культуры сформированы. Рост числа участников добровольческих движений для работы в учреждениях культуры. |
| 2.3 |  |  |  |  | Своевременно актуализировать единую базу данных волонтеров культуры |  | 11.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Единая база данных волонтеров культуры актуализирована |
| 2.4 |  |  |  |  | Ежеквартально проводить практические встречи в целях популяризации добровольческих движений в сфере культуры |  | 11.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.11.2022 |  | 31.01.2022 30.04.2022 31.07.2022 30.11.2022 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Рост числа участников добровольческих движений для работы в учреждениях культуры не менее, чем на 7 человек |
| 2.5 |  |  |  |  | Оказывать сообществам волонтеров культуры методологическую, информационную, консультационную и ресурсную помощь по мере необходимости |  | 11.01.2022 |  | 20.12.2022 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Сообществам волонтеров культуры оказана помощь |
| 2.6 |  |  |  |  | Обеспечить участие формирований волонтеров культуры во Всероссийской акции «День заботы о памятниках» в целях сохранения культурного наследия |  | 01.04.2022 |  | 31.05.2022 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Не менее 7 волонтеров культуры приняли участие во Всероссийской акции «День заботы о памятниках» |
| 2.13 |  |  |  |  | Ежеквартально размещать на официальном сайте и в социальных сетях администрации района информацию о популяризации программы «Волонтеры культуры» |  | 01.03.2023 01.05.2023 01.08.2023 01.11.2023 |  | 15.03.2023 15.05.2023 15.08.2023 15.11.2023 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Жители района проинформированы о программе «Волонтеры культуры» |
| 2.14 |  |  |  |  | Формировать сообщества волонтеров культуры по мере обращения волонтеров |  | 09.01.2023 |  | 20.12.2023 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Сообщества волонтеров культуры сформированы. Рост числа участников добровольческих движений для работы в учреждениях культуры. |
| 2.15 |  |  |  |  | Своевременно актуализировать единую базу данных волонтеров культуры |  | 09.01.2023 |  | 20.12.2023 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Единая база данных волонтеров культуры актуализирована |
| 2.16 |  |  |  |  | Ежеквартально проводить практические встречи в целях популяризации добровольческих движений в сфере культуры |  | 09.01.2023 01.04.2023 01.07.2023 01.11.2023 |  | 31.01.2023 30.04.2023 31.07.2023 30.11.2023 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Рост числа участников добровольческих движений для работы в учреждениях культуры не менее, чем на 18 человек |
| 2.17 |  |  |  |  | Оказывать сообществам волонтеров культуры методологическую, информационную, консультационную и ресурсную помощь по мере необходимости |  | 09.01.2023 |  | 20.12.2023 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Сообществам волонтеров культуры оказана помощь |
| 2.18 |  |  |  |  | Обеспечить участие формирований волонтеров культуры во Всероссийской акции «День заботы о памятниках» в целях сохранения культурного наследия |  | 01.04.2023 |  | 31.05.2023 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Не менее 18 волонтеров культуры приняли участие во Всероссийской акции «День заботы о памятниках» |
| 2.19 |  |  |  |  | Ежеквартально размещать на официальном сайте и в социальных сетях администрации района информацию о популяризации программы «Волонтеры культуры» |  | 01.03.2024 01.05.2024 01.08.2024 01.11.2024 |  | 15.03.2024 15.05.2024 15.08.2024 15.11.2024 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Жители района проинформированы о программе «Волонтеры культуры» |
| 2.20 |  |  |  |  | Формировать сообщества волонтеров культуры по мере обращения волонтеров |  | 09.01.2024 |  | 20.12.2024 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Сообщества волонтеров культуры сформированы. Рост числа участников добровольческих движений для работы в учреждениях культуры. |
| 2.21 |  |  |  |  | Своевременно актуализировать единую базу данных волонтеров культуры |  | 09.01.2024 |  | 20.12.2024 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Единая база данных волонтеров культуры актуализирована |
| 2.22 |  |  |  |  | Ежеквартально проводить практические встречи в целях популяризации добровольческих движений в сфере культуры |  | 09.01.2024 01.04.2024 01.07.2024 01.11.2024 |  | 31.01.2024 30.04.2024 31.07.2024 30.11.2024 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Рост числа участников добровольческих движений для работы в учреждениях культуры не менее, чем на 25 человек |
| 2.23 |  |  |  |  | Оказывать сообществам волонтеров культуры методологическую, информационную, консультационную и ресурсную помощь по мере необходимости |  | 09.01.2024 |  | 20.12.2024 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Сообществам волонтеров культуры оказана помощь |
| 2.24 |  |  |  |  | Обеспечить участие формирований волонтеров культуры во Всероссийской акции «День заботы о памятниках» в целях сохранения культурного наследия |  | 01.04.2024 |  | 31.05.2024 |  | главный библиотекарь читального зала |  | Не менее 25 волонтеров культуры приняли участие во Всероссийской акции «День заботы о памятниках» |

17. Социальная активность

| Показатель 1 «Общая численность граждан вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, человек накопительным итогом» на 2021 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Областная акция «МыВместе» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 2. | Программа социальной адаптации молодых граждан, находящихся в социально-опасном положении «Наставник» | январь | январь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации МО | не менее 1 представителя от муниципального района |
| 3. | Организация акции в рамках областного конкурса добровольческих команд «Лучшие из Лучших» (согласно отдельного плана проведения конкурса) | Март-ноябрь | Март-ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации МО – МП, отдел образования | 1 |
| 4. | День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15 февраля | 15 февраля | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 5. | Месячник оборонной массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества | февраль | февраль | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 100 |
| 6. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушки и дедушки онлайн» | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | Не менее 10 чел |
| 7. | День белой ромашки - областная акция по профилактике туберкулеза среди подростков и молодежи | 24 марта | 24 марта | МРЦПД, МП, отдел образования | 300 |
| 8. | Региональный этап конкурса «Доброволец России» | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 7 представителей от муниципального района |
| 9. | Региональный образовательный лагерь «Академия внучат» | март | март | МРЦПД; МП отдел образования | не менее 2 представителей от муниципального района (при наличии квот) |
| 10. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 11. | Курсовое обучение организаторов добровольческой деятельности по профилактике идеологии терроризма Специалисты – организаторы работы по профилактике идеологии терроризма, имеющие высшее образование | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 12. | Областная неделя профилактики «Зарядка для жизни», направленная на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения и пропаганду ЗОЖ. | апрель | апрель | РЦПД; МП МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 350 |
| 13. | Организация и проведение мероприятий ко Дню космонавтики | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 350 |
| 14. | Организация и проведение интеллектуальной игры «Риск», посвященной 60-летнему юбилею полета первого человека в Космос | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 15. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и памятных мест | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 16. | Проведение всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | апрель | апрель | РЦПД; МП МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 500 |
| 17. | Организация и проведение муниципального этапа соревнований «Зарничка», «Зарница» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 30 |
| 18. | Организация волонтерского корпуса «Волонтеры переписи» в Оренбургской области | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 19. | Региональный этап конкурса «Доброволец России» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 7 представителей от муниципального района |
| 20. | Практико-ориентированный методический интенсив «Добрые каникулы» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением организаторов детского отдыха МО | не менее 4 представителей от МО |
| 21. | Участие в конкурсе авторов волонтерских инициатив «Моя мечта ЮниОр!» (в рамках «VO`проект») |  |  | МРЦПД; МП отдел образования | 10 |
| 22. | Всероссийский день без табака – областная акция «Неделя без табака». | май | май | МРЦПД; МП отдел образования | 350 |
| 23. | Дистанционные курсы повышения квалификации «Основы добровольческой деятельности в детской среде» | май | май | МРЦПД с привлечением организаторов детского отдыха МО | не менее 4 представителей от МО |
| 24. | Организация волонтерского сопровождения парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» | Апрель-май | Апрель-май | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 25. | Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы | май | май | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 26. | Участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» | Апрель-май | Апрель-май | МРЦПД; МП отдел образования | 25 |
| 27. | Областная неделя профилактики наркомании, приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | июнь | июнь | МРЦПД; МП отдел образования | 10 |
| 28. | Организация и проведение мероприятий ко Дню России | июнь | июнь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 29. | Проведение акции, посвященной 80- летию начала Великой Отечественной войны («Свеча памяти»). | 22 июня | 22 июня | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 150 |
| 30. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и памятных мест | июнь | июнь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 50 |
| 31. | Участие в окружных и всероссийских молодежных форумах | Весь период | Весь период | Участие в окружных и всероссийских молодежных форумах | 30 |
| 32. | Добровольческая акция, посвященная Дню флага Российской Федерации | 22 августа | 22 августа | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 33. | Всероссийская акция «Добровольцы детям» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 34. | Всероссийский конкурс «Лучший ЭкоВолонтерский отряд» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 1 отряда от муниципального района |
| 35. | Добровольческая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 3 сентября | 3 сентября | МРЦПД; Все отделы администрации | 300 |
| 36 | Региональный конкурс «Доброволец Оренбуржья» (определение победителей в муниципальных образованиях) | сентябрь | сентябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 10 представителей от муниципального района |
| 37. | Региональный конкурс «Лучший муниципальный ресурсный центр добровольчества» | сентябрь | сентябрь | РЦПД | 100 |
| 38. | Областная акция «Будь с нами!», по популяризации детского общественного движения | Весь период | Весь период | МРЦПД; МП отдел образования | 50 |
| 39. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | сентябрь | сентябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 40 | Региональный конкурс «Доброволец Оренбуржья» (определение победителей в муниципальных образованиях) | октябрь | октябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 10 представителей от муниципального района |
| 41. | Проведение областной недели по профилактике курения и наркомании. | По отдельному графику | По отдельному графику | МРЦПД; МП отдел образования | 300 |
| 42. | Организация и проведение мероприятий ко Дню народного единства | ноябрь | ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 43. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушки и дедушки онлайн» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 10 |
| 44. | Финал областного конкурса «Лучшие из лучших» (региональный форум команд добровольцев) | ноябрь | ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 10 |
| 45. | Итоговый форум «Ресурсные центры добровольчества «Добровольцы Оренбуржья» | декабрь | декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 46. | Обучение добровольцев и координаторов добровольческой деятельности на платформе «Добро.Университет» |  |  | МРЦПД Все отделы администрации | Согласно квоты МО |
| 47. | Добровольческие мероприятия, посвященные Дню добровольца | 5 декабря | 5 декабря | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 100 |
| 48. | Областная акция «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» | декабрь | декабрь | МРЦПД; МП отдел образования | 20 |
| 49 | Организация и проведение мероприятий ко Дню неизвестного солдата | декабрь | декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 50 |
| 50 | Всероссийская акция «День Героев Отечества» | декабрь | декабрь | МРЦПД, отдел образования | 50 |
| 51 | Участие в акции «Поколение в движении» посвящённой Дню добровольца | декабрь | декабрь | МРЦПД; МП отдел образования | 25 |
| 52. | Регистрация добровольцев на платформе DOBRO.RU |  |  | МРЦПД МП образования | 100 |
| 53. | Всероссийская акция «Добрые уроки» | 1-5 декабря | 1-5 декабря | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 54. | On-lineблаготворительная акция «#Щедрый вторник» | 5 сентября | 5 сентября | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 55. | Знаковые мероприятия, организуемые на территории муниципалитета и предполагающие участие добровольцев (День Победы, День России и т.д.) | По плану мероприятий отдела образования | По плану мероприятий отдела образования | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 56. | Организация информационной кампании по продвижению добровольчества | Январь-декабрь | Январь-декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| Показатель «Общая численность граждан вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, человек накопительным итогом» на 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Областная акция «МыВместе» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 2. | Программа социальной адаптации молодых граждан, находящихся в социально-опасном положении «Наставник» | январь | январь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации МО | не менее 1 представителя от муниципального района |
| 3. | Организация акции в рамках областного конкурса добровольческих команд «Лучшие из Лучших» (согласно отдельного плана проведения конкурса) | Март-ноябрь | Март-ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации МО – МП, отдел образования | 1 |
| 4. | День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15 февраля | 15 февраля | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 5. | Месячник оборонной массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества | февраль | февраль | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 100 |
| 6. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушки и дедушки онлайн» | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | Не менее 10 чел |
| 7. | День белой ромашки - областная акция по профилактике туберкулеза среди подростков и молодежи | 24 марта | 24 марта | МРЦПД, МП, отдел образования | 300 |
| 8. | Региональный этап конкурса «Доброволец России» | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 7 представителей от муниципального района |
| 9. | Региональный образовательный лагерь «Академия внучат» | март | март | МРЦПД; МП отдел образования | не менее 2 представителей от муниципального района (при наличии квот) |
| 10. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 11. | Курсовое обучение организаторов добровольческой деятельности по профилактике идеологии терроризма Специалисты – организаторы работы по профилактике идеологии терроризма, имеющие высшее образование | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 12. | Областная неделя профилактики «Зарядка для жизни», направленная на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения и пропаганду ЗОЖ. | апрель | апрель | РЦПД; МП МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 350 |
| 13. | Организация и проведение мероприятий ко Дню космонавтики | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 350 |
| 14. | Организация и проведение интеллектуальной игры «Риск», посвященной 60-летнему юбилею полета первого человека в Космос | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 15. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и памятных мест | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 16. | Проведение всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | апрель | апрель | РЦПД; МП МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 500 |
| 17. | Организация и проведение муниципального этапа соревнований «Зарничка», «Зарница» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 30 |
| 18. | Организация волонтерского корпуса «Волонтеры переписи» в Оренбургской области | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 19. | Региональный этап конкурса «Доброволец России» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 7 представителей от муниципального района |
| 20. | Практико-ориентированный методический интенсив «Добрые каникулы» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением организаторов детского отдыха МО | не менее 4 представителей от МО |
| 21. | Участие в конкурсе авторов волонтерских инициатив «Моя мечта ЮниОр!» (в рамках «VO`проект») |  |  | МРЦПД; МП отдел образования | 10 |
| 22. | Всероссийский день без табака – областная акция «Неделя без табака». | май | май | МРЦПД; МП отдел образования | 350 |
| 23. | Дистанционные курсы повышения квалификации «Основы добровольческой деятельности в детской среде» | май | май | МРЦПД с привлечением организаторов детского отдыха МО | не менее 4 представителей от МО |
| 24. | Организация волонтерского сопровождения парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» | Апрель-май | Апрель-май | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 25. | Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы | май | май | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 26. | Участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» | Апрель-май | Апрель-май | МРЦПД; МП отдел образования | 25 |
| 27. | Областная неделя профилактики наркомании, приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | июнь | июнь | МРЦПД; МП отдел образования | 10 |
| 28. | Организация и проведение мероприятий ко Дню России | июнь | июнь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 29. | Проведение акции, посвященной 80- летию начала Великой Отечественной войны («Свеча памяти»). | 22 июня | 22 июня | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 150 |
| 30. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и памятных мест | июнь | июнь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 50 |
| 31. | Участие в окружных и всероссийских молодежных форумах | Весь период | Весь период | Участие в окружных и всероссийских молодежных форумах | 30 |
| 32. | Добровольческая акция, посвященная Дню флага Российской Федерации | 22 августа | 22 августа | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 33. | Всероссийская акция «Добровольцы детям» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 34. | Всероссийский конкурс «Лучший ЭкоВолонтерский отряд» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 1 отряда от муниципального района |
| 35. | Добровольческая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 3 сентября | 3 сентября | МРЦПД; Все отделы администрации | 300 |
| 36 | Региональный конкурс «Доброволец Оренбуржья» (определение победителей в муниципальных образованиях) | сентябрь | сентябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 10 представителей от муниципального района |
| 37. | Региональный конкурс «Лучший муниципальный ресурсный центр добровольчества» | сентябрь | сентябрь | РЦПД | 100 |
| 38. | Областная акция «Будь с нами!», по популяризации детского общественного движения | Весь период | Весь период | МРЦПД; МП отдел образования | 50 |
| 39. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | сентябрь | сентябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 40 | Региональный конкурс «Доброволец Оренбуржья» (определение победителей в муниципальных образованиях) | октябрь | октябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 10 представителей от муниципального района |
| 41. | Проведение областной недели по профилактике курения и наркомании. | По отдельному графику | По отдельному графику | МРЦПД; МП отдел образования | 300 |
| 42. | Организация и проведение мероприятий ко Дню народного единства | ноябрь | ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 43. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушки и дедушки онлайн» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 10 |
| 44. | Финал областного конкурса «Лучшие из лучших» (региональный форум команд добровольцев) | ноябрь | ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 10 |
| 45. | Итоговый форум «Ресурсные центры добровольчества «Добровольцы Оренбуржья» | декабрь | декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 46. | Обучение добровольцев и координаторов добровольческой деятельности на платформе «Добро.Университет» |  |  | МРЦПД Все отделы администрации | Согласно квоты МО |
| 47. | Добровольческие мероприятия, посвященные Дню добровольца | 5 декабря | 5 декабря | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 100 |
| 48. | Областная акция «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» | декабрь | декабрь | МРЦПД; МП отдел образования | 20 |
| 49 | Организация и проведение мероприятий ко Дню неизвестного солдата | декабрь | декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 50 |
| 50 | Всероссийская акция «День Героев Отечества» | декабрь | декабрь | МРЦПД, отдел образования | 50 |
| 51 | Участие в акции «Поколение в движении» посвящённой Дню добровольца | декабрь | декабрь | МРЦПД; МП отдел образования | 25 |
| 52. | Регистрация добровольцев на платформе DOBRO.RU |  |  | МРЦПД МП образования | 100 |
| 53. | Всероссийская акция «Добрые уроки» | 1-5 декабря | 1-5 декабря | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 54. | On-lineблаготворительная акция «#Щедрый вторник» | 5 сентября | 5 сентября | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 55. | Знаковые мероприятия, организуемые на территории муниципалитета и предполагающие участие добровольцев (День Победы, День России и т.д.) | По плану мероприятий отдела образования | По плану мероприятий отдела образования | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 56. | Организация информационной кампании по продвижению добровольчества | Январь-декабрь | Январь-декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| Показатель «Общая численность граждан вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, человек накопительным итогом» на 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Областная акция «МыВместе» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 2. | Программа социальной адаптации молодых граждан, находящихся в социально-опасном положении «Наставник» | январь | январь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации МО | не менее 1 представителя от муниципального района |
| 3. | Организация акции в рамках областного конкурса добровольческих команд «Лучшие из Лучших» (согласно отдельного плана проведения конкурса) | Март-ноябрь | Март-ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации МО – МП, отдел образования | 1 |
| 4. | День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15 февраля | 15 февраля | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 5. | Месячник оборонной массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества | февраль | февраль | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 100 |
| 6. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушки и дедушки онлайн» | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | Не менее 10 чел |
| 7. | День белой ромашки - областная акция по профилактике туберкулеза среди подростков и молодежи | 24 марта | 24 марта | МРЦПД, МП, отдел образования | 300 |
| 8. | Региональный этап конкурса «Доброволец России» | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 7 представителей от муниципального района |
| 9. | Региональный образовательный лагерь «Академия внучат» | март | март | МРЦПД; МП отдел образования | не менее 2 представителей от муниципального района (при наличии квот) |
| 10. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 11. | Курсовое обучение организаторов добровольческой деятельности по профилактике идеологии терроризма Специалисты – организаторы работы по профилактике идеологии терроризма, имеющие высшее образование | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 12. | Областная неделя профилактики «Зарядка для жизни», направленная на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения и пропаганду ЗОЖ. | апрель | апрель | РЦПД; МП МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 350 |
| 13. | Организация и проведение мероприятий ко Дню космонавтики | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 350 |
| 14. | Организация и проведение интеллектуальной игры «Риск», посвященной 60-летнему юбилею полета первого человека в Космос | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 15. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и памятных мест | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 16. | Проведение всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | апрель | апрель | РЦПД; МП МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 500 |
| 17. | Организация и проведение муниципального этапа соревнований «Зарничка», «Зарница» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 30 |
| 18. | Организация волонтерского корпуса «Волонтеры переписи» в Оренбургской области | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 19. | Региональный этап конкурса «Доброволец России» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 7 представителей от муниципального района |
| 20. | Практико-ориентированный методический интенсив «Добрые каникулы» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением организаторов детского отдыха МО | не менее 4 представителей от МО |
| 21. | Участие в конкурсе авторов волонтерских инициатив «Моя мечта ЮниОр!» (в рамках «VO`проект») |  |  | МРЦПД; МП отдел образования | 10 |
| 22. | Всероссийский день без табака – областная акция «Неделя без табака». | май | май | МРЦПД; МП отдел образования | 350 |
| 23. | Дистанционные курсы повышения квалификации «Основы добровольческой деятельности в детской среде» | май | май | МРЦПД с привлечением организаторов детского отдыха МО | не менее 4 представителей от МО |
| 24. | Организация волонтерского сопровождения парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» | Апрель-май | Апрель-май | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 25. | Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы | май | май | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 26. | Участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» | Апрель-май | Апрель-май | МРЦПД; МП отдел образования | 25 |
| 27. | Областная неделя профилактики наркомании, приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | июнь | июнь | МРЦПД; МП отдел образования | 10 |
| 28. | Организация и проведение мероприятий ко Дню России | июнь | июнь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 29. | Проведение акции, посвященной 80- летию начала Великой Отечественной войны («Свеча памяти»). | 22 июня | 22 июня | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 150 |
| 30. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и памятных мест | июнь | июнь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 50 |
| 31. | Участие в окружных и всероссийских молодежных форумах | Весь период | Весь период | Участие в окружных и всероссийских молодежных форумах | 30 |
| 32. | Добровольческая акция, посвященная Дню флага Российской Федерации | 22 августа | 22 августа | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 33. | Всероссийская акция «Добровольцы детям» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 34. | Всероссийский конкурс «Лучший ЭкоВолонтерский отряд» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 1 отряда от муниципального района |
| 35. | Добровольческая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 3 сентября | 3 сентября | МРЦПД; Все отделы администрации | 300 |
| 36 | Региональный конкурс «Доброволец Оренбуржья» (определение победителей в муниципальных образованиях) | сентябрь | сентябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 10 представителей от муниципального района |
| 37. | Региональный конкурс «Лучший муниципальный ресурсный центр добровольчества» | сентябрь | сентябрь | РЦПД | 100 |
| 38. | Областная акция «Будь с нами!», по популяризации детского общественного движения | Весь период | Весь период | МРЦПД; МП отдел образования | 50 |
| 39. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | сентябрь | сентябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 40 | Региональный конкурс «Доброволец Оренбуржья» (определение победителей в муниципальных образованиях) | октябрь | октябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 10 представителей от муниципального района |
| 41. | Проведение областной недели по профилактике курения и наркомании. | По отдельному графику | По отдельному графику | МРЦПД; МП отдел образования | 300 |
| 42. | Организация и проведение мероприятий ко Дню народного единства | ноябрь | ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 43. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушки и дедушки онлайн» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 10 |
| 44. | Финал областного конкурса «Лучшие из лучших» (региональный форум команд добровольцев) | ноябрь | ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 10 |
| 45. | Итоговый форум «Ресурсные центры добровольчества «Добровольцы Оренбуржья» | декабрь | декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 46. | Обучение добровольцев и координаторов добровольческой деятельности на платформе «Добро.Университет» |  |  | МРЦПД Все отделы администрации | Согласно квоты МО |
| 47. | Добровольческие мероприятия, посвященные Дню добровольца | 5 декабря | 5 декабря | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 100 |
| 48. | Областная акция «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» | декабрь | декабрь | МРЦПД; МП отдел образования | 20 |
| 49 | Организация и проведение мероприятий ко Дню неизвестного солдата | декабрь | декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 50 |
| 50 | Всероссийская акция «День Героев Отечества» | декабрь | декабрь | МРЦПД, отдел образования | 50 |
| 51 | Участие в акции «Поколение в движении» посвящённой Дню добровольца | декабрь | декабрь | МРЦПД; МП отдел образования | 25 |
| 52. | Регистрация добровольцев на платформе DOBRO.RU |  |  | МРЦПД МП образования | 100 |
| 53. | Всероссийская акция «Добрые уроки» | 1-5 декабря | 1-5 декабря | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 54. | On-lineблаготворительная акция «#Щедрый вторник» | 5 сентября | 5 сентября | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 55. | Знаковые мероприятия, организуемые на территории муниципалитета и предполагающие участие добровольцев (День Победы, День России и т.д.) | По плану мероприятий отдела образования | По плану мероприятий отдела образования | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 56. | Организация информационной кампании по продвижению добровольчества | Январь-декабрь | Январь-декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| Показатель «Общая численность граждан вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, человек накопительным итогом» на 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Областная акция «МыВместе» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 2. | Программа социальной адаптации молодых граждан, находящихся в социально-опасном положении «Наставник» | январь | январь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации МО | не менее 1 представителя от муниципального района |
| 3. | Организация акции в рамках областного конкурса добровольческих команд «Лучшие из Лучших» (согласно отдельного плана проведения конкурса) | Март-ноябрь | Март-ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации МО – МП, отдел образования | 1 |
| 4. | День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | 15 февраля | 15 февраля | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 5. | Месячник оборонной массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества | февраль | февраль | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 100 |
| 6. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушки и дедушки онлайн» | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | Не менее 10 чел |
| 7. | День белой ромашки - областная акция по профилактике туберкулеза среди подростков и молодежи | 24 марта | 24 марта | МРЦПД, МП, отдел образования | 300 |
| 8. | Региональный этап конкурса «Доброволец России» | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 7 представителей от муниципального района |
| 9. | Региональный образовательный лагерь «Академия внучат» | март | март | МРЦПД; МП отдел образования | не менее 2 представителей от муниципального района (при наличии квот) |
| 10. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 11. | Курсовое обучение организаторов добровольческой деятельности по профилактике идеологии терроризма Специалисты – организаторы работы по профилактике идеологии терроризма, имеющие высшее образование | март | март | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 12. | Областная неделя профилактики «Зарядка для жизни», направленная на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения и пропаганду ЗОЖ. | апрель | апрель | РЦПД; МП МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 350 |
| 13. | Организация и проведение мероприятий ко Дню космонавтики | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 350 |
| 14. | Организация и проведение интеллектуальной игры «Риск», посвященной 60-летнему юбилею полета первого человека в Космос | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 15. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и памятных мест | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 16. | Проведение всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | апрель | апрель | РЦПД; МП МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 500 |
| 17. | Организация и проведение муниципального этапа соревнований «Зарничка», «Зарница» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 30 |
| 18. | Организация волонтерского корпуса «Волонтеры переписи» в Оренбургской области | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 19. | Региональный этап конкурса «Доброволец России» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 7 представителей от муниципального района |
| 20. | Практико-ориентированный методический интенсив «Добрые каникулы» | апрель | апрель | МРЦПД с привлечением организаторов детского отдыха МО | не менее 4 представителей от МО |
| 21. | Участие в конкурсе авторов волонтерских инициатив «Моя мечта ЮниОр!» (в рамках «VO`проект») |  |  | МРЦПД; МП отдел образования | 10 |
| 22. | Всероссийский день без табака – областная акция «Неделя без табака». | май | май | МРЦПД; МП отдел образования | 350 |
| 23. | Дистанционные курсы повышения квалификации «Основы добровольческой деятельности в детской среде» | май | май | МРЦПД с привлечением организаторов детского отдыха МО | не менее 4 представителей от МО |
| 24. | Организация волонтерского сопровождения парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» | Апрель-май | Апрель-май | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 25. | Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы | май | май | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 26. | Участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» | Апрель-май | Апрель-май | МРЦПД; МП отдел образования | 25 |
| 27. | Областная неделя профилактики наркомании, приуроченная к Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | июнь | июнь | МРЦПД; МП отдел образования | 10 |
| 28. | Организация и проведение мероприятий ко Дню России | июнь | июнь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 29. | Проведение акции, посвященной 80- летию начала Великой Отечественной войны («Свеча памяти»). | 22 июня | 22 июня | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 150 |
| 30. | Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, аллей славы и памятных мест | июнь | июнь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 50 |
| 31. | Участие в окружных и всероссийских молодежных форумах | Весь период | Весь период | Участие в окружных и всероссийских молодежных форумах | 30 |
| 32. | Добровольческая акция, посвященная Дню флага Российской Федерации | 22 августа | 22 августа | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 33. | Всероссийская акция «Добровольцы детям» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 20 |
| 34. | Всероссийский конкурс «Лучший ЭкоВолонтерский отряд» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 1 отряда от муниципального района |
| 35. | Добровольческая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 3 сентября | 3 сентября | МРЦПД; Все отделы администрации | 300 |
| 36 | Региональный конкурс «Доброволец Оренбуржья» (определение победителей в муниципальных образованиях) | сентябрь | сентябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 10 представителей от муниципального района |
| 37. | Региональный конкурс «Лучший муниципальный ресурсный центр добровольчества» | сентябрь | сентябрь | РЦПД | 100 |
| 38. | Областная акция «Будь с нами!», по популяризации детского общественного движения | Весь период | Весь период | МРЦПД; МП отдел образования | 50 |
| 39. | Курсовое обучение (онлайн) для руководителей МРЦПД и лидеров волонтерских организаций муниципального образования | сентябрь | сентябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 40 | Региональный конкурс «Доброволец Оренбуржья» (определение победителей в муниципальных образованиях) | октябрь | октябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | не менее 10 представителей от муниципального района |
| 41. | Проведение областной недели по профилактике курения и наркомании. | По отдельному графику | По отдельному графику | МРЦПД; МП отдел образования | 300 |
| 42. | Организация и проведение мероприятий ко Дню народного единства | ноябрь | ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 43. | Программа повышения уровня компьютерной грамотности у пожилых людей «Бабушки и дедушки онлайн» | Весь период | Весь период | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 10 |
| 44. | Финал областного конкурса «Лучшие из лучших» (региональный форум команд добровольцев) | ноябрь | ноябрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 10 |
| 45. | Итоговый форум «Ресурсные центры добровольчества «Добровольцы Оренбуржья» | декабрь | декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | согласно квоте |
| 46. | Обучение добровольцев и координаторов добровольческой деятельности на платформе «Добро.Университет» |  |  | МРЦПД Все отделы администрации | Согласно квоты МО |
| 47. | Добровольческие мероприятия, посвященные Дню добровольца | 5 декабря | 5 декабря | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 100 |
| 48. | Областная акция «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» | декабрь | декабрь | МРЦПД; МП отдел образования | 20 |
| 49 | Организация и проведение мероприятий ко Дню неизвестного солдата | декабрь | декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 50 |
| 50 | Всероссийская акция «День Героев Отечества» | декабрь | декабрь | МРЦПД, отдел образования | 50 |
| 51 | Участие в акции «Поколение в движении» посвящённой Дню добровольца | декабрь | декабрь | МРЦПД; МП отдел образования | 25 |
| 52. | Регистрация добровольцев на платформе DOBRO.RU |  |  | МРЦПД МП образования | 100 |
| 53. | Всероссийская акция «Добрые уроки» | 1-5 декабря | 1-5 декабря | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 54. | On-lineблаготворительная акция «#Щедрый вторник» | 5 сентября | 5 сентября | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |
| 55. | Знаковые мероприятия, организуемые на территории муниципалитета и предполагающие участие добровольцев (День Победы, День России и т.д.) | По плану мероприятий отдела образования | По плану мероприятий отдела образования | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 300 |
| 56. | Организация информационной кампании по продвижению добровольчества | Январь-декабрь | Январь-декабрь | МРЦПД с привлечением заинтересованных отделов администрации | 25 |