
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКО-ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СЕВЕРНОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2025
                 с. Курская Васильевка                                         № 8-п
Об утверждении годового отчета
о реализации муниципальных программ
Курско-Васильевского сельсовета за 2024 год
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Курско-Васильевского  сельсовета № 17-п от 25.03.2016 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:
          1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ Курско-Васильевского сельсовета за 2024 год в составе:
               1.1. Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм) Курско-Васильевского сельсовета за 2024 год согласно приложению №1.

1.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) Курско-Васильевского сельсовета за 2024 год согласно приложению № 2.

1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Курско-Васильевского сельсовета согласно приложению № 3.

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Северного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://mo-se.orb.ru/.
Глава сельсовета                     



                             Е.М. Прахов
Разослано: в дело,  прокуратуру района

                              Приложение №1
                                                                       к постановлению администрации
                                                                 муниципального образования
                                                              Курско-Васильевский сельсовет
                                                   от 14.03.2025 № 8-п
Отчет
о достижении показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм)
муниципального образования Михеевский сельсовет Северного района Оренбургской области за 2024 год
	№п/п
	Показатель (индикатор)(наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
отчетный год

	

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	план
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области на 2022 - 2027 годы"
	
	

	Подпрограмма 1 "Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет»
	
	

	1
	Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления администрации муниципального образования сельского совета
	процентов
	100
	100
	100
	
	

	2
	Обеспечение осуществления переданных полномочий
	процентов
	100
	100
	100
	 
	

	Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления»
	
	

	3
	Просроченная кредиторская задолженность бюджета сельского поселения по выплате заработной платы
	процентов
	0
	0
	0
	
	

	4
	Своевременная сдача бухгалтерской отчетности
	процентов
	100
	100
	100
	
	

	Подпрограмма 2«Обеспечение осуществления переданных полномочий»
	
	

	5
	Целевое использование средств, полученных на выполнение государственных полномочий РФ на осуществление первичного воинского учета
	процентов
	100

	100
	100
	
	

	Подпрограмма 3 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
	

	6
	Ежегодный отчет главы администрации
	процентов
	 100
	100
	100
	
	

	Подпрограмма 4 «Осуществление деятельности органов местного самоуправления
	

	7
	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации
	процентов
	100
	100
	100
	
	

	Подпрограмма 2  Развитие внутри поселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет"
	
	

	8
	Протяженность дорог общего пользования всех видов улично-дорожной сети сельского поселения после ремонта
	км
	11
	11
	11
	
	

	9
	Протяженность дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности
	км
	5
	5
	5
	
	

	10
	Количество установленных дорожных знаков
	шт
	0
	4
	4
	
	

	11
	Повышение эффективности  систем уличного освещения
	единиц
	6
	0
	0
	
	

	12
	Количество установленных светофоров
	шт
	2
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 3 "Комплексное развитие системы коммунальной и социальной инфраструктуры муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет. Благоустройство территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет"
	
	

	13
	Количество жителей, охваченных услугами по вывозу мусора
	процентов
	90
	95
	95
	
	

	14
	Количество объектов и мест общего пользования в отношении которых проведен ремонт
	единиц
	5
	5
	5
	
	

	15
	Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий
	процентов
	70
	70
	70
	
	

	16
	Количество установленных детских площадок
	единиц
	0
	0
	0
	
	

	17
	Количество установленных мусорных контейнеров
	шт
	0
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 4 "Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности по муниципальному образованию Курско-Васильевский сельсовет"
	
	

	18
	Отремонтированной площади пожарного депо
	Кв.м.
	0
	0
	0
	
	

	19
	Количество мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию добровольной пожарной дружины
	процентов
	35
	35
	35
	
	

	Подпрограмма "Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном образовании"
	

	20
	Мероприятия по пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании
	единиц
	0
	1
	0
	
	

	Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений на территории  муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет»
	

	21
	Профилактика мероприятий, направленных на противодействие экстремизма и терроризма.
	единиц
	0
	0
	0
	
	

	22
	Реализация мер по предупреждению проявления религиозных структур, неформальных объединений и лиц,  исповедующих идеи религиозного и национального экстремизма (размещение информационного материала на стенде)
	единиц
	0
	0
	0
	
	

	23
	Проведение мониторинга экстремистских и террористических проявлений и угроз на территории сельсовета, выявление социальных источников, причин и условий, способствующих террористическим проявлениям. Безотлагательное информирование правоохранительных органов обо всех случаях проявления экстремизма, конфликтов на национальной почве и предпосылок к ним, о лицах, склонных к разжиганию межнациональной розни, причисляющих себя или входящих в состав объединений экстремистской направленности.
	единиц
	0
	1
	0
	
	

	24
	Информирование населения администрации сельсовета по вопросам предупреждения проявления террористической и экстремистской деятельности на территории сельсовета, путём вывешивания материалов на информационном стенде, также путём выступления на сходе граждан.
	единиц
	0
	4
	0
	
	

	25
	Обследование территории сельского поселения на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них надписей, символов и знаков экстремистской направленности. Уведомление о данных фактах прокуратуры и ОП №2 МО МВД России «Бугурусланский»
	единиц
	0
	4
	0
	
	

	26
	Проведение воспитательных мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности
	единиц
	
	
	
	
	

	27
	Проведение лекций, бесед в Курско-Васильевском филиале МБОУ «Соковская ООШ» по воспитанию у учащихся веротерпимости, интернационализма, толерантности (по согласованию)
	единиц
	0
	1
	0
	
	

	28
	Проведение занятий с сотрудниками администрации сельсовета по их действиям в случае обнаружения взрывных устройств и взрывчатых  веществ, а также при захвате заложников
	единиц
	0
	1
	0
	
	

	29
	Проведение мониторинга по миграции граждан в том числе иностранных на территории сельсовета
	единиц
	0
	1
	0
	
	

	Подпрограмма 7 «Использование и охрана земель муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет»
	

	30
	Мероприятия по созданию системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования
	единиц
	3
	3
	3
	
	

	31
	Организация регулярных мероприятий по очистке территории поселения от мусора
	единиц
	4
	4
	4
	
	


	32
	Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога и арендной платы за использование земельных участков

	единиц
	1
	1
	1
	
	

	33
	Посадка кустарников и деревьев на участках, подверженных водной эррозии в черте населенных пунктов
	единиц
	0
	0
	0
	
	

	34
	Разработка проектов территориального планирования
	единиц
	1
	0
	0
	
	

	Подпрограмма 8 «Развитие систем градоурегулирования в муниципальном образовании Курско-Васильевский сельсовет»
	

	35
	Подготовка документов для внесения сведений о границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости Оренбургской области
	единиц
	0
	1
	0
	
	

	Подпрограмма 9 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Курско-Васильевского сельсовета Северного района Оренбургской области»
	

	36
	Снижение расходов бюджета сельского поселения на оплату электроэнергии уличного освещения
	процентов
	0
	15
	0
	
	

	37
	Количество жителей, охваченных услугами по вывозу мусора
	процентов
	0
	70
	0
	
	

	38
	Количество объектов и мест общего пользования в отношении которых проведен ремонт
	единиц
	0
	0
	0
	
	

	39
	Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий
	процентов
	40
	40
	40
	
	

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области на 2019-2024 годы»
	

	40
	Количество проведенных инженерно-геологических-экологических-гидрометеорологических изысканий
	единиц
	6
	0
	0
	
	

	41
	Количество изготовленной проектно-сметной документации
	единиц
	4
	0
	 0
	
	

	42
	Прочие мороприятия в области водоснабжения
	единиц
	3
	3
	3
	
	

	43
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	единиц
	0
	2
	2
	
	

	44
	Количество площади, введенной в эксплуатацию
	кв.м.
	0
	161,4
	161,4
	
	


Приложение №2
                                                                       к постановлению администрации
                                                                 муниципального образования
                                                              Курско-Васильевский сельсовет
                                                   от 14.03.2025 № 8-п
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области за 2024 год
(руб.)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Бюджетная роспись на 1 января 2024года
	Бюджетная роспись на 31 декабря 2024года

	
	
	
	
	

	Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области на 2022 - 2027 годы"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	7 691 088,37
	8 572 126,82

	
	
	Федеральный бюджет
	128 500,00
	154 411,85

	Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет»
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	3 027 121,38
	2 971 560,86

	Основное мероприятие "Функционирование высшего должностного лица"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	886 362,42
	976 034,86

	Основное мероприятие "Осуществление деятельности аппарата управления"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	1 637 832,46
	1 587 440,00

	Основное мероприятие "Обеспечение осуществления переданных полномочий"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	128 500,00
	154 411,85

	Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета поселения на осуществлен ие части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	1 623 406,00
	2 016 763,00

	Основное мероприятие "Резервный фонд"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	10 000,00
	0

	Подпрограмма 2 "Развитие внутри поселковых автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	647 492,39
	667 745,80

	Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	647 492,39
	667 745,80

	Подпрограмма 3 «Комплексное развитие системы коммунальной и социальной инфраструктуры муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области. Благоустройство территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет»
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	236 781,83
	1 201 831,32

	Основное мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения»
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	236 781,83
	1 201 831,32



	Подпрограмма 4 "Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности  по  муниципальному образованию Курско-Васильевский сельсовет"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	401 134,50
	359 150,00

	Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	401 134,50
	359 150,00

	Основное мероприятие "Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в муниципальном образовании Курско-Васильевский  сельсовет"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	30 000,00
	33 000,00

	Подпрограмма 5 "Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном образовании"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Основное мероприятие "Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в   муниципальном образовании Курско-Васильевский  сельсовет"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Подпрограмма 6 "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет"
	Администрация Курско-Васильевский сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	5 000,00
	0

	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	5 000,00
	0

	Подпрограмма 7 "Использование и охрана земель муниципального образования  Курско-Васильевский сельсовет"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	7 500,00
	10 500,00

	Основное мероприятие "Мероприятия по использованию и охране земель"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	7 500,00
	10 500,00

	Подпрограмма 8 "Развитие систем градорегулирования в муниципальном образовании Курско-Васильевский сельсовет"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Основное мероприятие "Разработка документации территориального планирования  муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Подпрограмма 9 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Курско-Васильевского сельсовета  Северного района Оренбургской области»
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	776 269,72
	1 123 687,91

	Основное мероприятие  «Мероприятия в области электрогазоснабжения»
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	1 569 317,64
	1 123 687,91

	Основное мероприятие "Мероприятия в области тепловодоснабжения"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	83 360,0
	0

	Основное мероприятие "Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области на 2019-2024 годы»
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0

	Основное мероприятие "Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Основное мероприятие "Мероприятия в области газоснабжения муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Основное мероприятие "Мероприятия в области электроснабжения муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Основное мероприятие 4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории»
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0

	Основное мероприятие " Строительство культурно- досугового центра в с. Курская Васильевка Северного района Оренбургской области"
	Администрация Курско-Васильевский  сельсовет
	Бюджет сельских поселений
	0
	0


Приложение №3
                                                                       к постановлению администрации
                                                                 муниципального образования
                                                               Курско-Васильевский сельсовет
                                                   от 14.03.2025 № 8-п
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных
 программ муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области
	Наименование программы, подпрограммы
	Наименование
мероприятия
	Утверждено бюджетной росписью,
с учетом изменений, руб.
	Исполнено,
руб.
	Коэффициент эффективности муниципальной программы

	1
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области на 2022 - 2027 годы"
	Основное мероприятие "Функционирование высшего должностного  лица"
	886 362,42
	976 034,86
	1,1

	
	Основное мероприятие "Осуществление  деятельности аппарата управления"
	1 637 832,46
	1 587 440,00
	0,9

	
	Основное мероприятие "Обеспечение осуществления переданных полномочий"
	128 500,00
	154 411,85
	1,2

	
	Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета поселения на осуществлен ие части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями"
	1 623 406,00
	2 016 763,00
	1,2

	
	Основное мероприятие "Резервный фонд"
	10 000,00
	0
	0

	
	Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений"
	647 492,39
	667 745,80
	1

	
	Основное мероприятие "Благоустройство территории сельского поселения"
	236 781,83
	1 201 831,32


	5

	
	Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения"
	401 134,5
	359 150,00
	0,9

	
	Основное мероприятие "Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом(ГЛПС) в муниципальном образовании Курско-Васильевский сельсовет"
	30 000,00
	33 000,00
	1,1

	
	Основное мероприятие "Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в   муниципальном образовании Курско-Васильевский  сельсовет"
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет"
	5 000,00
	0
	0

	
	Основное мероприятие "Мероприятия по использованию и охране земель"
	7 500,00
	10 500,00
	1,4

	
	Основное мероприятие "Разработка документации территориального планирования  муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет"
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию"
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие  «Мероприятия в области электрогазоснабжения»
	1 569 317,64
	1 123 687,91
	0,7

	
	Основное мероприятие "Мероприятия в области тепловодоснабжения"
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие "Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства"
	776 269,72
	1 123 687,91
	1,4

	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области на 2019-2024

 годы"
	Основное мероприятие "Мероприятия в области водоснабжения муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области"
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие "Мероприятия в области газоснабжения муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области"
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие "Мероприятия в области электроснабжения муниципального образования Курско-Васильевский сельсовет Северного района Оренбургской области"
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельской территории»
	0
	0
	0

	
	Основное мероприятие " Строительство культурно- досугового центра в с. Курская Васильевка Северного района Оренбургской области"
	0
	0
	0



